## Ppto Ejecutado 2016
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO EJECUTADO 2016
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE OBRA CALIFICADA
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
1 | Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil o de Vías y Transporte para apoyo de las actividades administrativas en materia de Señalización y demas que requiera la División Técnica de la ITTB. | Persona | 3 | 1 | 3200000 | 9600000 | Persona | 6 | 1 | 5000000 | 30000000
MANO DE NO OBRA CALIFICADA
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
2 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. | Persona | 3 | 2 | 2500000 | 15000000 | Persona | 6 | 4 | 2500000 | 60000000
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. 2 personas por 3 meses y 12 días. | Persona | 3.4 | 2 | 2500000 | 17000000
OTROS GASTOS GENERALES
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
3 | Alquiler de máquina portátil para la demarcación horizontal de vías. | Unidad | 1 | 1 | 18700012 | 18700012 | Unidad | 1 | 1 | 20000000 | 20000000
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 60300012 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 110000000
2. META 2: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
|  | PRESUPUESTO EJECUTADO 2016 |  |  |  |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR EJECUTADO 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PROGRAMADO 2016
4 | Obra Pública para la señalización víal Horizontal en el municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 269783584 | 269783584 | Unidad | 2 | 1 | 482440000 | 482440000
5 | Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la señalización víal Horizontal en el Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 20470638 | 20470638 | Unidad | 2 | 1 | 62943624.2 | 62943624.2
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 290254222 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 545383624
VALOR EJECUTADO 2016 | [5 empty] | 350554234 | VALOR PROGRAMADO 2016 |  |  |  | 655383624
[6 empty] | #REF! |  |  | sumin | #REF!
[6 empty] | 1025238397 | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Ppto Detallado 2017
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO DETALLADO 2017
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
1 | Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil o de Vías y Transporte para apoyo de las actividades administrativas en materia de Señalización y demas que requiera la División Técnica de la ITTB. | Persona | 11 | 1 | 5000000 | 55000000
MANO DE NO OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
2 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. | Persona | 11 | 4 | 2700000 | 118800000
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
3 | Alquiler de máquina portátil para la demarcación horizontal de vías. | Unidad | 1 | 1 | 20009012.84 | 20009012.84
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 193809013
2. META 2: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
6 | Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja | Unidad | 1 | 1 | 129939080.8667 | 129939080.8667
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 129939081
3. META 3: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio.
3.1. ACTIVIDAD 5: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
7 | Obra pública para la señalización vial Vertical en el Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 250518541.5 | 250518541.5
8 | Interventoría Técnica, administrativa y financiera para la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 25457718.44 | 25457718.44
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 275976260
4. META 4: Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio.
4.1. ACTIVIDAD 7: Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017
9 | Obra pública para el mantenimiento de señales verticales en el municipio de Barrancabermeja. | Unidad | 2 | 1 | 50989905 | 50989905
VALOR POR COMPONENTE |  | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 50989905
PRESUPUESTO 2017 | [5 empty] | 650714259
|  |  |  | sumin | #REF!
|  | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Ppto Detallado 2016-2019
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO DETALLADO 2016 - 2019
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
1 | Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil o de Vías y Transporte para apoyo de las actividades administrativas en materia de Señalización y demas que requiera la División Técnica de la ITTB. | Persona | 3 | 1 | 3200000 | 9600000 | Persona | 11 | 1 | 5000000 | 55000000 | Persona | 11 | 1 | 5350000 | 58850000 | Persona | 11 | 1 | 6125217 | 67377387
MANO DE NO OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
2 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. | Persona | 3 | 2 | 2500000 | 15000000 | Persona | 11 | 4 | 2700000 | 118800000 | Persona | 11 | 4 | 2889000 | 127116000 | Persona | 11 | 4 | 3062607 | 134754708
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. 2 personas por 3 meses y 12 días. | Persona | 3.4 | 2 | 2500000 | 17000000 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
3 | Alquiler de máquina portátil para la demarcación horizontal de vías. | Unidad | 1 | 1 | 18700012 | 18700012 | Unidad | 1 | 1 | 20009012.84 | 20009012.84 | Unidad | 1 | 1 | 21409643.7388 | 21409643.7388 | Unidad | 1 | 1 | 22908318.8005 | 22908318.8005
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 60300012 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 193809013 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 207375644 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 225040414
2. META 2: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
2.1. ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
4 | Obra Pública para la señalización víal Horizontal en el municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 269783584 | 269783584 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la señalización víal Horizontal en el Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 2 | 1 | 20470638 | 20470638 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1 | 1 | 129939080.8667 | 129939080.8667 | Unidad | 1 | 1 | 139034816.5273 | 139034816.5273 | Unidad | 1 | 1 | 148767253.6842 | 148767253.6842
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 290254222 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 129939081 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 139034817 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 148767254
3. META 3: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio.
3.1. ACTIVIDAD 3: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
7 | Obra pública para la señalización vial Vertical en el Municipio de Barrancabermeja | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 2 | 1 | 250518541.5 | 250518541.5 | Unidad | 2 | 1 | 268054839.405 | 268054839.405 | Unidad | 2 | 1 | 286818678.1634 | 286818678.1634
8 | Interventoría Técnica, administrativa y financiera para la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 2 | 1 | 25457718.44 | 25457718.44 | Unidad | 2 | 1 | 27239758.7308 | 27239758.7308 | Unidad | 2 | 1 | 29146541.842 | 29146541.842
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 0 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 275976260 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 295294598 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 315965220
4. META 4: Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio.
4.1. ACTIVIDAD 4: Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2016 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | MESES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 2019
9 | Obra pública para el mantenimiento de señales verticales en el municipio de Barrancabermeja. | Unidad |  | 0 | 0 | 0 | Unidad | 2 | 1 | 50989905 | 50989905 | Unidad | 2 | 1 | 54559198.35 | 54559198.35 | Unidad | 2 | 1 | 58378342.2345 | 58378342.2345
VALOR POR COMPONENTE | [5 empty] | 0 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 50989905 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 54559198 | VALOR POR COMPONENTE |  |  |  | 58378342
VALOR DE LA ACTIVIDAD POR AÑO | [5 empty] | 350554234 |  |  |  |  | 650714259 |  |  |  |  | 696264257 |  |  |  |  | 748151230
VALOR TOTAL DE LA META | [5 empty] | 2445683980
[6 empty] | #REF! |  |  | sumin | #REF!
[6 empty] | 1025238397 | EJECUCIÓN |  | OBRA | #REF!
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Presupuesto Consolidado
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016 - 2019
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
1 | ACTIVIDAD 1: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja. | 60300012 | 193809013 | 207375644 | 225040414
2. META 2: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
2 | ACTIVIDAD 2: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el municipio de Barrancabermeja. | 290254222 | 129939081 | 139034817 | 148767254
3. META 3: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
3 | ACTIVIDAD 3: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja. | 0 | 275976260 | 295294598 | 315965220
4. META 4: Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio.
ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL 2016 | VALOR TOTAL 2017 | VALOR TOTAL 2018 | VALOR TOTAL 2019
7 | ACTIVIDAD 7: Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de Barrancabermeja. | 0 | 50989905 | 54559198 | 58378342
SUBTOTAL POR VIGENCIA |  | 350554234 | 650714259 | 696264257 | 748151230
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 2445683980
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Cronograma
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO AÑO 2017
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
1. META 1: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el cuatrienio.
1.1. ACTIVIDAD 1: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.
MANO DE OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil o de Vías y Transporte para apoyo de las actividades administrativas en materia de Señalización y demas que requiera la División Técnica de la ITTB. | 55000000 | 0 | 55000000
MANO DE OBRA CALIFICADA
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
2 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ayudantes de señalización. | 118800000 | 0 | 118800000
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
3 | Alquiler de máquina portátil para la demarcación horizontal de vías. | 20009012.84 | 0 | 20009012.84
SUBTOTAL META 1 |  |  | 193809013
2. META 2: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
2.3. ACTIVIDAD 2: Insumos, materiales y herramientas para la señalización vial en el Municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
3 | Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja | 129939080.8667 | 0 | 129939080.8667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL META 2 |  |  | 129939081
3. META 3: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el cuatrienio.
3.1. ACTIVIDAD 3: Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
4 | Obra pública para la señalización vial Vertical en el Municipio de Barrancabermeja. | 250518541.5 | 0 | 250518541.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Interventoría Técnica, administrativa y financiera para la señalización vial vertical en el municipio de Barrancabermeja | 25457718.44 | 0 | 25457718.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL META 3 |  |  | 275976260
4. META 4: Realizar mantenimiento a cien (100) señales verticales, durante el cuatrienio.
4.1. ACTIVIDAD 4: Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de Barrancabermeja.
OTROS GASTOS GENERALES
ITEM | COMPONENTE | TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
6 | Obra pública para el mantenimiento de señales verticales en el municipio de Barrancabermeja. | 50989905 | 0 | 50989905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL META 4 |  |  | 50989905
VALOR TOTAL POR VIGENCIA 2017 |  |  | 650714259
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Ing. Especialista de proyectos

## Cotizaciones Materiales
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".
ANÁLISIS DE PRECIOS: Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja .
Cotizaciónes con incremento del IPC 2017
ITEM | COMPONENTE |  |  | G.S.O. |  |  | REPRESENTACIONES LGB |  |  | ELECTIMARCAS |  |  | PROMEDIO DE PRECIOS DE MERCADO | VALOR TOTAL | RANCHO FERRETERO
| MATERIALES Y HERRAMIENTAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Pintura de tráfico acrílica blanca, base solvente norma NTC-1360-1 | Cuñete (5 galones) | 85 | 533716 | 498800 | 45365860 | 604550 | 565000 | 51386750 | 490274 | 458200 | 41673290 | 542846.6667 | 46141966.6667 | 680200 | 57817000
2 | Pintura de tráfico acrílica Amarilla, base solvente norma NTC-1360-1 | Cuñete (5 galones) | 60 | 533716 | 498800 | 32022960 | 604550 | 565000 | 36273000 | 490274 | 458200 | 29416440 | 542846.6667 | 32570800 | 680200 | 40812000
3 | Pintura de tráfico acrílica Roja, base solvente norma NTC-1360-1 | Cuñete (5 galones) | 4 | 558540 | 522000 | 2234160 | 925550 | 865000 | 3702200 | 490274 | 458200 | 1961096 | 658121.3333 | 2632485.3333 | 895630 | 3582520
4 | Pintura de tráfico acrílica Negra, base solvente norma NTC-1360-1 | Cuñete (5 galones) | 3 | 558540 | 522000 | 1675620 | 604550 | 565000 | 1813650 | 490274 | 458200 | 1470822 | 551121.3333 | 1653364 | 680200 | 2040600
5 | Pintura de tráfico acrílica Azul, base solvente norma NTC-1360-1 | Cuñete (5 galones) | 3 | 558540 | 522000 | 1675620 | 963000 | 900000 | 2889000 | 490274 | 458200 | 1470822 | 670604.6667 | 2011814 | 920000 | 2760000
6 | Ajustador para pintura de tráfico acrílica (Aditivo) | Cuñete (5 galones) | 18 | 304094 | 284200 | 5473692 | 363800 | 340000 | 6548400 | 297888 | 278400 | 5361984 | 321927.3333 | 5794692 | 365000 | 6570000
7 | Brocha Profesional de 4" | Unidad | 14 | 16135.6 | 15080 | 225898.4 | 16050 | 15000 | 224700 | 10550.2 | 9860 | 147702.8 | 14245.2667 | 199433.7333 | 20000 | 280000
8 | Brocha Profesional de 3" | Unidad | 14 | 12412 | 11600 | 173768 | 12840 | 12000 | 179760 | 8067.8 | 7540 | 112949.2 | 11106.6 | 155492.4 | 16000 | 224000
9 | Thiner | Galón | 38 | 24824 | 23200 | 943312 | 20330 | 19000 | 772540 | 43442 | 40600 | 1650796 | 29532 | 1122216 | 22000 | 836000
10 | Cemento Gris tipo 1 x bulto de 50 Kg. | Bulto | 5 | 49399.76 | 46168 | 246998.8 | 40660 | 38000 | 203300 | 48406.8 | 45240 | 242034 | 46155.52 | 230777.6 | 42000 | 210000
11 | Tiza blanca x caja de 100 unidades. | Caja | 25 | 24824 | 23200 | 620600 | 37450 | 35000 | 936250 | 39718.4 | 37120 | 992960 | 33997.4667 | 849936.6667 | 38500 | 962500
12 | Cinta de seguridad para Cierre de vía en Rollos 500m x 10 cm, calibre 4 en material de polietileno, impreso en dos tintas. | Rollos | 18 | 52130.4 | 48720 | 938347.2 | 44940 | 42000 | 808920 | 59577.6 | 55680 | 1072396.8 | 52216 | 939888 | 42000 | 756000
13 | Rodillos de felpa de 6" | Unidad | 35 | 17997.4 | 16820 | 629909 | 13161 | 12300 | 460635 | 12287.88 | 11484 | 430075.8 | 14482.0933 | 506873.2667 | 15500 | 542500
14 | Rodillos de felpa de 4" | Unidad | 25 | 16135.6 | 15080 | 403390 | 9844 | 9200 | 246100 | 11170.8 | 10440 | 279270 | 12383.4667 | 309586.6667 | 13000 | 325000
15 | Cinta de enmascarar de 2" x 40m | Rollos | 30 | 14894.4 | 13920 | 446832 | 10700 | 10000 | 321000 | 24203.4 | 22620 | 726102 | 16599.2667 | 497978 | 11000 | 330000
16 | Lijas No. 120 | Unidad | 15 | 2234.16 | 2088 | 33512.4 | 1926 | 1800 | 28890 | 2234.16 | 2088 | 33512.4 | 2131.44 | 31971.6 | 2000 | 30000
17 | Lijas No. 150 | Unidad | 15 | 2234.16 | 2088 | 33512.4 | 1926 | 1800 | 28890 | 2234.16 | 2088 | 33512.4 | 2131.44 | 31971.6 | 2000 | 30000
18 | Cinta reflectiva (Calcomanía) grado ingeniería para señal de tránsito informativa, preventiva o reglamentaria en forma rectangular de 60CMX60CM, circular de 60CM de diámetro. | Unidad | 250 | 136532 | 127600 | 34133000 | 107000 | 100000 | 26750000 | 167562 | 156600 | 41890500 | 137031.3333 | 34257833.3333 | 135000 | 33750000
|  |  |  | TOTAL CON IVA INCLUIDO |  | 127276992.2 | TOTAL CON IVA INCLUIDO |  | 133573985 | TOTAL CON IVA INCLUIDO |  | 128966265.4 | TOTAL COSTO DIRECTO | 129939080.8667
NOTA: Los precios cotizados tiene I.V.A. (16%) incluido
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Cotizaciones Señalización
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO VS. A.P.U.´s
Obra pública para la señalización vial Vertical en el Municipio de Barrancabermeja.
DESCRIPCIÓN |  |  |  | PINTUVIAL LTDA | FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S. | G.S.O. | PROMEDIO DE PRECIOS DE MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO DE PRECIOS DEL MERCADO | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U. | VALOR TOTAL A.P.U.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1 | Suministro e Instalación de Señal informativa, preventiva o reglamentaria en lámina galvanizada forma rectangular de 60cmx50cm, cuadrada de 60cmx60cm, circular de de 60cm diámetro, con reflectividad grado ingeniería y longitud del poste de 3,00m. | Unidad | 690 | 245900 | 290000 | 287000 | 274300 | 189267000 | 268941 | 185569290 | 600.6465
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 189267000 | COSTO DIRECTO | 185569290
A.I.U. (35%) | [7 empty] | 66243450 | A.I.U. (35%) | 64949251.5 |  | 209773980
COSTO TOTAL | [7 empty] | 255510450 | COSTO TOTAL | 250518541.5
2 | Mantenimeinto de Señal informativa, preventiva o reglamentaria en lámina galvanizada forma rectangular de 60cmx50cm, cuadrada de 60cmx60cm, circular de de 60cm diámetro. | Unidad | 300 | [5 empty] | 125901 | 37770300
[9 empty] | COSTO DIRECTO | 37770300
[9 empty] | A.I.U. (35%) | 13219605 |  | #VALUE!
[9 empty] | COSTO TOTAL | 50989905
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Anexo A.I.U.
ANEXO PRESUPUESTO - A.I.U.
A) ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | DURACION | DEDICACIÓN | V-PRECIO | PORCENTAJES AIU
1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1 | DIRECTOR DE OBRA (50%)
1.2 | INGENIERO RESIDENTE (100%)
1.3 | INSPECTOR DE OBRA
1.4 | INSPECTOR HSEQ
1.5 | SECRETARIA
SUBTOTAL
*EL PRECIO ESTIMADO PARA EL PERSONAL CONSIDERA LOS APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY VIGENTE.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | V-PRECIO
2 | GASTOS GENERALES
2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE (ENSAYOS. ARRIENDOS, DOTACION, PAPELERIA, GARANTIAS, SERVICIOS FINANCIEROS, OTROS)
2.2 | EQUIPOS DE OFICINA
2.3 | GASTOS DE COMUNICACIONES
SUBTOTAL | [5 empty] | 11.4%
3 | OTROS |  |  |  |  | PORCENTAJES AIU
3 | DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES (15,6%)
3.1 | Hospit (4)
3.2 | Anciano (4)
3.3 | Cultura (2)
3.4 | Fonmur (4)
3.5 | PRO - UIS
3.6 | Prodesarrollo (4)
3.7 | Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5)
3.8 | fondo de seguridad
(A) SUBTOTAL ADMINISTRACION | [5 empty] | 15.6%
B) IMPREVISTOS
1 | IMPREVISTOS |  |  |  | V-PRECIO
1.1 | IMPREVISTOS (2%)
(B) SUBTOTAL | [5 empty] | 2%
C) UTILIDAD
1 | UTILIDAD ESPERADA (6%)
(C) SUBTOTAL | [5 empty] | 6%
(A+B+C) TOTAL (AIU) | [5 empty] | 35%
| ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA |  |  |  |  | COSTO DIRECTO
| Director de Transito y Transporte Barrancabermeja |  |  |  |  | AIU
COSTO TOTAL

## A.I.U. Obra Señal. Vert.
ANEXO A.I.U. OBRA SEÑALIZACIÓN VERTICAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | DURACION | DEDICACIÓN | V-PRECIO | V-PARCIAL | PORCENTAJES AIU
A) ADMINISTRACION
1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1 | DIRECTOR DE OBRA | MES | 2 | 50% | 4500000 | 4500000
1.2 | INGENIERO RESIDENTE | MES | 2 | 70% | 4000000 | 5600000
1.3 | INSPECTOR DE OBRA | MES | 2 | 80% | 3000000 | 4800000
1.4 | INSPECTOR HSEQ | MES | 2 | 80% | 2600000 | 4160000
1.5 | SECRETARIA | MES | 2 | 50% | 1500000 | 1500000
SUBTOTAL | [5 empty] | 20560000
*EL PRECIO ESTIMADO PARA EL PERSONAL CONSIDERA LOS APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY VIGENTE.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | V-PRECIO | V-PARCIAL
2 | GASTOS GENERALES
2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE (ENSAYOS. ARRIENDOS, DOTACION, PAPELERIA, GARANTIAS, SERVICIOS FINANCIEROS, OTROS) | GL | 1 |  | 294899.06 | 294899.06
2.2 | EQUIPOS DE OFICINA | MES | 2 |  | 100000 | 200000
2.3 | GASTOS DE COMUNICACIONES | GL | 1 |  | 100000 | 100000
SUBTOTAL | [5 empty] | 594899.06
3 | OTROS |  |  |  |  | V-PARCIAL
3 | DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES (15,6%) |  |  |  |  | 28948809.24
3.1 | Hospit (4) |  |  | 2% |  | 3711385.8
3.2 | Anciano (4) |  |  | 2% |  | 3711385.8
3.3 | Cultura (2) |  |  | 1.5% |  | 2783539.35
3.4 | Fonmur (4) |  |  | 0.5% |  | 927846.45
3.5 | PRO - UIS |  |  | 2% |  | 3711385.8
3.6 | Prodesarrollo (4) |  |  | 2% |  | 3711385.8
3.7 | Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5) |  |  | 0.6% |  | 1113415.74
3.8 | fondo de seguridad |  |  | 5% |  | 9278464.5
(A) SUBTOTAL ADMINISTRACION | [5 empty] | 50103708.3 | 27%
B) IMPREVISTOS
1 | IMPREVISTOS |  |  |  | V-PRECIO | V-PARCIAL
1.1 | IMPREVISTOS (2%) |  |  |  | 3711385.8 | 3711385.8
(B) SUBTOTAL | [5 empty] | 3711385.8 | 2%
C) UTILIDAD
1 | UTILIDAD ESPERADA (6%) |  |  |  | 11134157.4 | 11134157.4
(C) SUBTOTAL | [5 empty] | 11134157.4 | 6%
(A+B+C) TOTAL (AIU) | [5 empty] | 64949251.5 | 35%
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 185569290
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 250518541.5
|  | ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA |  |  |  | 185569290 | COSTO DIRECTO
| Director de Transito y Transporte Barrancabermeja |  |  |  |  | 64949251.5 | AIU
[6 empty] | 250518541.5 | COSTO TOTAL

## A.P.U. Señal Vertical
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ITTB |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: Suministro e Instalación de Señal informativa, preventiva o reglamentaria en lámina galvanizada forma rectangular de 60cmx50cm, cuadrada de 60cmx60cm, circular de de 60cm diámetro, con reflectividad grado ingeniería y longitud del poste de 3,00m. |  |  |  |  | Fecha: Enero de 2017
Unidad de medida: Unidad
I – EQUIPO Y TRANSPORTE
Descripción |  | Tipo | Tarifa / Hora | Rendimiento | Valor - Unit
Cortadora de lámina |  | Unidad | 9630 | 5 | 1926
Equipo de pintura |  | Unidad | 6420 | 5 | 1284
Cortadora de Angulo |  | Unidad | 6420 | 6 | 1070
Equipo para soldar |  | Unidad | 16050 | 6 | 2675
Equipo de serigrafía |  | Unidad | 9630 | 6 | 1605
Herramienta menor |  | Glb | 4280 | 3 | 1426.6667
Camioneta |  | Unidad | 31441 | 3 | 10480.3333 |  |  | 200000
[5 empty] | Sub - Total | 20467 |  | 25000
I I - MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio - Unit | Cantidad | Valor - Unit
Lamina galvanizada cal 16" de 1,2mx2,4m |  | Unidad | 151376.6343 | 0.125 | 18922.0793
Cinta Grado ingenieria 60cmsx60cm |  | Unidad | 61798.324 | 1 | 61798.324
Wash primer |  | Galon | 172907.2278 | 0.06 | 10374.4337
Aticorrosivo |  | Galon | 39190.0967 | 0.04 | 1567.6039
Esmalte |  | Galón | 59245.9 | 0.04 | 2369.836
Tiner Disolvente |  | Galón | 34257.12 | 0.04 | 1370.2848
Soldadura (Kg) 6013 |  | Kg | 11512.7948 | 0.04 | 460.5118
Tornilleria |  | Unidad | 950.6585 | 4 | 3802.6341
Angulo 2*2*1/4 |  | mts | 17443.0931 | 3 | 52329.2794 |  |  | 0.36
Angulo 2*2*1/8 |  | mts | 9322.1949 | 1 | 9322.1949
Cemento |  | bulto | 53540.4032 | 0.1 | 5354.0403
Arena |  | m3 | 83251.6282 | 0.016667 | 1387.5271
Triturado |  | m³ | 89655.5996 | 0.022222 | 1992.3467
[5 empty] | Sub - Total | 171051.0959
IV - MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal - Total | Rendimiento | Valor - Unit
Soldador | 72806 | 1.595 | 116125.57 | 7 | 16589.3671
Ayudante Tipo DD | 39644 | 1.7202 | 68195.6088 | 7 | 9742.2298
Ayudante Tipo CC | 37920 | 1.7265 | 65468.88 | 7 | 9352.6971
Pintor | 60672 | 1.598 | 96953.856 | 7 | 13850.5509
Ayudante Tipo AA | 27578 | 1.7815 | 49130.207 | 7 | 7018.601
Ayudante Tipo AA | 27578 | 1.7815 | 49130.207 | 7 | 7018.601
Serigrafista | 60672 | 1.598 | 96953.856 | 7 | 13850.5509
[5 empty] | Sub - Total | 77422.5978 | con AIU
|  | Total Costo Directo |  |  |  | 268941 | 363070.35
IV - COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
A.I.U. |  |  |  | 35%
[5 empty] | Sub - Total | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 268941
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 268941
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## A.P.U. Mtto Señal Vert.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ITTB |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: Mantenimiento de Señal informativa, preventiva o reglamentaria en lámina galvanizada forma rectangular de 60cmx50cm, cuadrada de 60cmx60cm, circular de de 60cm diámetro. | [5 empty] | Fecha: Enero de 2017
Unidad de medida: Unidad
I – EQUIPO Y TRANSPORTE
Descripción |  | Tipo | Tarifa / Hora |  | Rendimiento | Valor - Unit
Cortadora de lámina |  | Unidad | 5103.9 | 9630 | 5 | 1020.78
Equipo de pintura |  | Unidad | 3402.6 | 6420 | 5 | 680.52
Cortadora de Angulo |  | Unidad | 3402.6 | 6420 | 6 | 567.1
Equipo para soldar |  | Unidad | 8506.5 | 16050 | 6 | 1417.75
Equipo de serigrafía |  | Unidad | 5103.9 | 9630 | 6 | 850.65
Herramienta menor |  | Glb | 2268.4 | 4280 | 3 | 756.1333
Camioneta |  | Unidad | 16663.73 | 31441 | 3 | 5554.5767 |  |  | 200000
[6 empty] | Sub - Total | 10847.51 |  | 25000
I I - MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio - Unit |  | Cantidad | Valor - Unit
Lamina galvanizada cal 16" de 1,2mx2,4m |  | Unidad | 33302.8595 | 151376.6343 | 0.125 | 4162.8574
Cinta Grado ingenieria 60cmsx60cm |  | Unidad | 13595.6313 | 61798.324 | 1 | 13595.6313
Wash primer |  | Galon | 38039.5901 | 172907.2278 | 0.06 | 2282.3754
Aticorrosivo |  | Galon | 8621.8213 | 39190.0967 | 0.04 | 344.8729
Esmalte |  | Galón | 13034.098 | 59245.9 | 0.04 | 521.3639
Tiner Disolvente |  | Galón | 7536.5664 | 34257.12 | 0.04 | 301.4627
Soldadura (Kg) 6013 |  | Kg | 2532.8149 | 11512.7948 | 0.04 | 101.3126
Tornilleria |  | Unidad | 209.1449 | 950.6585 | 4 | 836.5795
Angulo 2*2*1/4 |  | mts | 3837.4805 | 17443.0931 | 3 | 11512.4415 |  |  | 0.36
Angulo 2*2*1/8 |  | mts | 2050.8829 | 9322.1949 | 1 | 2050.8829
Cemento |  | bulto | 11778.8887 | 53540.4032 | 0.1 | 1177.8889
Arena |  | m3 | 18315.3582 | 83251.6282 | 0.016667 | 305.256
Triturado |  | m³ | 19724.2319 | 89655.5996 | 0.022222 | 438.3163
[6 empty] | Sub - Total | 37631.2411
IV - MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal - Total |  | Rendimiento | Valor - Unit
Soldador | 72806 | 1.595 | 116125.57 |  | 7 | 16589.3671
Ayudante Tipo AA | 27578 | 1.7815 | 49130.207 |  | 7 | 7018.601
Ayudante Tipo DD | 39644 | 1.7202 | 68195.6088 |  | 7 | 9742.2298
Ayudante Tipo CC | 37920 | 1.7265 | 65468.88 |  | 7 | 9352.6971
Pintor | 60672 | 1.598 | 96953.856 |  | 7 | 13850.5509
Ayudante Tipo AA | 27578 | 1.7815 | 49130.207 |  | 7 | 7018.601
Serigrafista | 60672 | 1.598 | 96953.856 |  | 7 | 13850.5509
[6 empty] | Sub - Total | 77422.5978 | con AIU
|  | Total Costo Directo |  |  |  |  | 125901 | 169966.35
IV - COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
A.I.U. |  |  |  |  | 35%
[6 empty] | Sub - Total | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 125901
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [6 empty] | 125901
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Mano Obra 2016
PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
MANO DE OBRA AÑO 2016
CODIGO | DESCRIPCION | JORNAL | PRESTACIONES SOCIALES | JORNAL INTEGRAL | CON SUBSIDIO | INCREMENTO | SALARIO Y
|  |  |  | INTEGRAL | ALIMENTACION | JORNAL | PRESTACION
30101 | AYUDANTE CUAD. TIPO AA | 27578 | 76.96% | 48802 | 58357 | 1.2 | 177%
30102 | AYUDANTE CUAD. TIPO BB | 34473 | 73.17% | 59697 | 69252 | 1.5 | 173.2%
30103 | AYUDANTE CUAD. TIPO CC | 37920 | 71.8% | 65147 | 74702 | 1.65 | 171.8%
30104 | AYUDANTE CUAD. TIPO DD | 39644 | 71.21% | 67874 | 77429 | 1.725 | 171.2%
30105 | AYUDANTE PRACTICO | 34473 | 73.17% | 59697 | 69252 | 1.5 | 173.2%
30106 | OFICIAL CUAD. TIPO AA | 60672 | 59.75% | 96924 | 106479 | 2.2 | 159.8%
30107 | OFICIAL CUAD. TIPO BB | 66739 | 59.6% | 106515 | 116070 | 2.42 | 159.6%
30108 | OFICIAL CUAD. TIPO CC | 69772 | 59.52% | 111300 | 120855 | 2.53 | 159.5%
30109 | OFICIAL CUAD. TIPO DD | 72806 | 59.46% | 116096 | 125651 | 2.64 | 159.5%
30110 | OFICIAL ESPECIALIZADO | 68945 | 59.55% | 110002 | 119557 | 2.5 | 159.6%
30111 | CONTRAMAESTRO | 68945 | 59.55% | 110002 | 119557 | 2.5 | 159.6%
30112 | MAESTRO | 88250 | 59.21% | 140503 | 150058 | 3.2 | 159.2%
30113 | TOPOGRAFO | 88250 | 59.21% | 140503 | 150058 | 3.2 | 159.2%
30114 | CADENERO | 49640 | 70.63% | 84701 | 94256 | 1.8 | 170.6%
30115 | CELADOR | 49640 | 70.63% | 84701 | 94256 | 1.8 | 170.6%
30116 | ALMACENISTA | 55156 | 69.39% | 93429 | 102984 | 2 | 169.4% | AÑO 2016
30117 | SECRETARIA | 41367 | 73.17% | 71635 | 81190 | 1.5 | 173.2% | Salario mínimo |  |  | 689454
30118 | INGENIERO RESIDENTE | 193046 | [5 empty] | Auxilio transporte |  |  | 77700
30119 | AYUD.+OFICIAL CUAD. AA | 88250 | 68.36% | 145726 | 164836 |  |  | Hora diurna |  |  | 2873
30120 | AYUD.+OFICIAL CUAD. BB | 101212 | 66.39% | 166212 | 185322 |  |  | Hora nocturna |  |  | 3879
30121 | AYUD.+OFICIAL CUAD. CC | 107692 | 65.66% | 176447 | 195557 |  |  | Hora diurna en domin y festiv |  |  | 5028
30122 | AYUD.+OFICIAL CUAD. DD | 112450 | 65.34% | 183970 | 203080 |  |  | Hora nocturna en domin y festiv |  |  | 6033
30123 | AYUD.+PRAC.+OFICIAL CUAD. AA | 122723 | 69.96% | 205423 | 234088 |  |  | Hora extra diurna |  |  | 3591
30124 | AYUD.+CADEN.+TOPOG | 165468 | 64.17% | 274006 | 302671 |  |  | Hora extra noctuna |  |  | 5028
30125 | 3 AYUD.+OFICIAL CUAD AA | 143406 | 63.64% | 243330 | 281550 |  |  | Hora extra en domin y festiva diurna |  |  | 5746
30126 | RASTRILLERO | 27578 | 73.17% | 48802 | 58357 |  |  | Hora extra en domin y festiva nocturna |  |  | 7183
| SOLDADOR |  |  | 142650 | 152205
ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES
[8 empty] | DESCRIPCION |  | %
[8 empty] | Cesantías |  | 8.33
[8 empty] | Intereses sobre Cesantías |  | 12
[8 empty] | Vacaciones |  | 4.17
[8 empty] | Prima de Servicios |  | 8.33
[8 empty] | Subsidio de Transporte |  | 11.69
[8 empty] | Aportes al Sena |  | 2
[8 empty] | Aportes a Bienestar Familiar |  | 3
[8 empty] | Caja de Compensación Familiar |  | 4
[8 empty] | Instituto de Seguros Sociales (Salud) |  | 8.5
[8 empty] | Instituto de Seguros Sociales (Pensión) |  | 12
[8 empty] | Riesgos Profesionales |  | 6.96
[8 empty] | Dotación |  | 3
[8 empty] | FIC. Sena |  | 2.5
[8 empty] | TOTAL PRESTACIONES SOCIALES |  | 86.48
[8 empty] | A.I.U. |  | 0%
[8 empty] | DESPERDICIO: |  | 5%
AÑO 2015
| Salario mínimo |  |  |  | 644336
| Auxilio transporte |  |  |  | 73240
| Hora diurna |  |  |  | 2685
| Hora nocturna |  |  |  | 3625
| Hora diurna en domin y festiv |  |  |  | 4699
| Hora nocturna en domin y festiv |  |  |  | 5639 |  |  | SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | MENSUAL | 73240 | ANUAL | 891086.6667 | DIARIO | 2441.3333
| Hora extra diurna |  |  |  | 3356
| Hora extra noctuna |  |  |  | 4699 |  |  | SALARIO MINIMO |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.65 |  | 1.725 |  | 1.8 |  | 2 |  | 2.2 |  | 2.42 |  | 2.5 |  | 2.53 |  | 2.64 |  | 3 |  | 3.2
| Hora extra en domin y festiva diurna |  |  |  | 5370 | [5 empty] | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF
| Hora extra en domin y festiva nocturna |  |  |  | 6713 |  |  | MENSUAL |  |  | 689454 | A | 758399 | A | 792872 | A | 827345 | A | 1034181 | A | 1137599.1 | A | 1189308.15 | A | 1241017.2 | A | 1378908 | A | 1516798.8 | A | 1668478.68 | A | 1723635 | A | 1744318.62 | A | 1820158.56 | A | 2068362 | A | 2206252.8 | A
[8 empty] | SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | 77700 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 73240 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B
[8 empty] | TOTAL MENSUAL |  |  | 767154 | C | 831639 | C | 866112 | C | 900585 | C | 1107421 | C | 1210839.1 | C | 1262548.15 | C | 1314257.2 | C | 1452148 | C | 1516798.8 | C | 1668478.68 | C | 1723635 | C | 1744318.62 | C | 1820158.56 | C | 2068362 | C | 2206252.8 | C
[8 empty] | ANUAL |  |  | 8388357 | D | 9227188 | D | 9646609 | D | 10066031 | D | 12582536 | D | 13840789 | D | 14469916 | D | 15099043 | D | 16776714 | D | 18454385 | D | 20299824 | D | 20970893 | D | 21222543 | D | 22145262 | D | 25165071 | D | 26842742 | D
[8 empty] | ANUAL+SUBSIDIO TRANSP. |  |  | 9279444 | E | 10118275 | E | 10537696 | E | 10957118 | E | 13473623 | E | 14731876 | E | 15361003 | E | 15990130 | E | 17667801 | E | 18454385 | E | 20299824 | E | 20970893 | E | 21222543 | E | 22145262 | E | 25165071 | E | 26842742 | E
[8 empty] | CONCEPTO | BASE | FACTOR | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
[8 empty] | Salario anual ( 365 Dias) |  |  | 8388357 | 100% | 9227188 | 100% | 9646609 | 100% | 10066031 | 100% | 12582536 | 100% | 13840789 | 100% | 14469916 | 100% | 15099043 | 100% | 16776714 | 100% | 18454385 | 100% | 20299824 | 100% | 20970893 | 100% | 21222543 | 100% | 22145262 | 100% | 25165071 | 100% | 26842742 | 100%
[8 empty] | Subsidio de transporte |  |  | 891086.6667 | 10.62% | 891086.6667 | 9.66% | 891086.6667 | 9.24% | 891086.6667 | 8.85% | 891086.6667 | 7.08% | 891086.6667 | 6.44% | 891086.6667 | 6.16% | 891086.6667 | 5.9% | 891086.6667 | 5.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PRESTACIONES
[8 empty] | Cesantia anual | E | 100% | 767154 | 9.15% | 831639 | 9.01% | 866112 | 8.98% | 900585 | 8.95% | 1107421 | 8.8% | 1210839.1 | 8.75% | 1262548.15 | 8.73% | 1314257.2 | 8.7% | 1452148 | 8.66% | 1516798.8 | 8.22% | 1668478.68 | 8.22% | 1723635 | 8.22% | 1744318.62 | 8.22% | 1820158.56 | 8.22% | 2068362 | 8.22% | 2206252.8 | 8.22%
[8 empty] | intereses cesantias | Cesan | 12% | 92058 | 1.1% | 99797 | 1.08% | 103933 | 1.08% | 108070 | 1.07% | 132891 | 1.06% | 145301 | 1.05% | 151506 | 1.05% | 157711 | 1.04% | 174258 | 1.04% | 182016 | 0.99% | 200217 | 0.99% | 206836 | 0.99% | 209318 | 0.99% | 218419 | 0.99% | 248203 | 0.99% | 264750 | 0.99%
[8 empty] | Vacaciones 15 dias | A | 50% | 344727 | 4.11% | 379200 | 4.11% | 396436 | 4.11% | 413673 | 4.11% | 517091 | 4.11% | 568800 | 4.11% | 594654 | 4.11% | 620509 | 4.11% | 689454 | 4.11% | 758399 | 4.11% | 834239 | 4.11% | 861818 | 4.11% | 872159 | 4.11% | 910079 | 4.11% | 1034181 | 4.11% | 1103126 | 4.11%
[8 empty] | Prima de servicios 30 dias | C | 100% | 767154 | 9.15% | 831639 | 9.01% | 866112 | 8.98% | 900585 | 8.95% | 1107421 | 8.8% | 1210839 | 8.75% | 1262548 | 8.73% | 1314257 | 8.7% | 1452148 | 8.66% | 1516799 | 8.22% | 1668479 | 8.22% | 1723635 | 8.22% | 1744319 | 8.22% | 1820159 | 8.22% | 2068362 | 8.22% | 2206253 | 8.22%
OTROS COSTOS
[8 empty] | Botas, overol y camisa | 180000 | 3 | 540000 | 6.44% | 540000 | 5.85% | 540000 | 5.6% | 540000 | 5.36% | 540000 | 4.29% | 540000 | 3.9% | 540000 | 3.73% | 540000 | 3.58% | 540000 | 3.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | Implementos de seguridad | 39000 | 3 | 117000 | 1.39% | 117000 | 1.27% | 117000 | 1.21% | 117000 | 1.16% | 117000 | 0.93% | 117000 | 0.85% | 117000 | 0.81% | 117000 | 0.77% | 117000 | 0.7% | 117000 | 0.63% | 117000 | 0.58% | 117000 | 0.56% | 117000 | 0.55% | 117000 | 0.53% | 117000 | 0.46% | 117000 | 0.44%
SEGURIDAD SOCIAL
[8 empty] | Pensiones | D | 12% | 1006603 | 12% | 1107263 | 12% | 1157593 | 12% | 1207924 | 12% | 1509904 | 12% | 1660895 | 12% | 1736390 | 12% | 1811885 | 12% | 2013206 | 12% | 2214526 | 12% | 2435979 | 12% | 2516507 | 12% | 2546705 | 12% | 2657431 | 12% | 3019809 | 12% | 3221129 | 12%
[8 empty] | Medicina familiar | D | 8.5% | 713010 | 8.5% | 784311 | 8.5% | 819962 | 8.5% | 855613 | 8.5% | 1069516 | 8.5% | 1176467 | 8.5% | 1229943 | 8.5% | 1283419 | 8.5% | 1426021 | 8.5% | 1568623 | 8.5% | 1725485 | 8.5% | 1782526 | 8.5% | 1803916 | 8.5% | 1882347 | 8.5% | 2139031 | 8.5% | 2281633 | 8.5%
[8 empty] | Riesgos profesionales | D | 6.96% | 583830 | 6.96% | 642212 | 6.96% | 671404 | 6.96% | 700596 | 6.96% | 875745 | 6.96% | 963319 | 6.96% | 1007106 | 6.96% | 1050893 | 6.96% | 1167659 | 6.96% | 1284425 | 6.96% | 1412868 | 6.96% | 1459574 | 6.96% | 1477089 | 6.96% | 1541310 | 6.96% | 1751489 | 6.96% | 1868255 | 6.96%
APORTES SENA
[8 empty] | Aporte ordinario | D | 2% | 167767 | 2% | 184544 | 2% | 192932 | 2% | 201321 | 2% | 251651 | 2% | 276816 | 2% | 289398 | 2% | 301981 | 2% | 335534 | 2% | 369088 | 2% | 405996 | 2% | 419418 | 2% | 424451 | 2% | 442905 | 2% | 503301 | 2% | 536855 | 2%
[8 empty] | F.I.C. | D | 0.5 | 206836 | 2.47% | 206836 | 2.24% | 206836 | 2.14% | 206836 | 2.05% | 206836 | 1.64% | 206836 | 1.49% | 206836 | 1.43% | 206836 | 1.37% | 206836 | 1.23% | 206836 | 1.12% | 206836 | 1.02% | 206836 | 0.99% | 206836 | 0.97% | 206836 | 0.93% | 206836 | 0.82% | 206836 | 0.77%
OTROS APORTES
[8 empty] | I.C.B.F. | D | 3% | 251651 | 3% | 276816 | 3% | 289398 | 3% | 301981 | 3% | 377476 | 3% | 415224 | 3% | 434097 | 3% | 452971 | 3% | 503301 | 3% | 553632 | 3% | 608995 | 3% | 629127 | 3% | 636676 | 3% | 664358 | 3% | 754952 | 3% | 805282 | 3%
[8 empty] | Subsidio familiar | D | 4% | 335534 | 4% | 369088 | 4% | 385864 | 4% | 402641 | 4% | 503301 | 4% | 553632 | 4% | 578797 | 4% | 603962 | 4% | 671069 | 4% | 738175 | 4% | 811993 | 4% | 838836 | 4% | 848902 | 4% | 885810 | 4% | 1006603 | 4% | 1073710 | 4%
[8 empty] | VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 15172767.6667 | 180.9% | 16488619.6667 | 178.7% | 17151277.6667 | 177.8% | 17813942.6667 | 177% | 21789875.6667 | 173.2% | 23777843.7667 | 171.8% | 24771825.8167 | 171.2% | 25765810.8667 | 170.6% | 28416434.6667 | 169.4% | 29480702.8 | 159.8% | 32396389.68 | 159.6% | 33456641 | 159.6% | 33854232.62 | 159.5% | 35312074.56 | 159.5% | 40083200 | 159.3% | 42733823.8 | 159.2%
[11 empty] | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365
[11 empty] | 41569.2265 |  | 45174.3005 |  | 46989.8018 |  | 48805.3224 |  | 59698.2895 |  | 65144.7774 |  | 67868.0159 |  | 70591.2626 |  | 77853.2457 |  | 80769.0488 |  | 88757.232 |  | 91662.0301 |  | 92751.3222 |  | 96745.4098 |  | 109816.9863 |  | 117078.9693

## Interventoría Señalización Vert
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2.1
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDIC | MESES | TARIFA | F M | TOTAL
1. | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DIRECTIVO Y RESIDENTE
1.1.1 | Director de interventoria | Persona | 1 | 0.5 | 2 | 4000000 | 2.1 | 8400000
1.1.2 | Ingeniero Residente | Persona | 1 | 0.7 | 2 | 3000000 | 2.1 | 8820000
1.1.4 | Secretaria | Persona | 1 | 0.5 | 2 | 1000000 | 2.1 | 2100000
SUBTOTAL | [7 empty] | 19320000
(1) SUB TOTAL PERSONAL | [7 empty] | 19320000
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MESES |  | TARIFA |  | TOTAL
2. | GASTOS OPERACIONALES
2.3. | Edicion de Informes, reproduccion de documentos (incluye fotografias, archivos en medio magnetico) | Unidad | 1 | 2 |  | 150000 |  | 300000
SUBTOTAL | [7 empty] | 300000
(2) SUB TOTAL GASTOS OPERACIONALES | [7 empty] | 300000
(3)=(1)+(2) SUBTOTAL | [7 empty] | 19620000
(4) DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 11.86% | 2326308.7248
(3)+(4) SUB-TOTAL | [7 empty] | 21946308.7248 | 0
AJUSTE CENTENA | [7 empty] | 21946309
IVA | [6 empty] | 16% | 3511409.44
PRESUPUESTO OFICIAL | [7 empty] | 25457718.44
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director Transito y Transporte de Barrancabermeja

## Factor Mult. 2.10
ANEXO FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE COSTOS DE PERSONAL
DESCRIPCION COSTO |  | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR (%)
1. REMUNERACION
SUELDO |  | S | (S) = 100 | 100
2. PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima Anual |  | P | P = S/12 | 8.33
b) Cesantía |  | C | C = S/12 | 8.33
c) Intereses de Cesantías |  | IC | IC = 12% anual | 1
d) Vacaciones |  | V | 4,17% del salario | 4.17
e) Subsidio Familiar |  | SF | 4,0% del salario | 4
f) Pensiones |  | SS | 12% pensión, del salario | 12
g) Riesgos Profesionales |  | RP | 6,96% del salario | 2.436
h) I. C. B. F.*** |  | BF | 3% del salario | 0
i) SENA*** |  | SN | 2% del salario | 0
j) Salud |  | SA |  | 0
k) Dotación |  | D |  | 1
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES |  | PS |  | 41.266
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS | unidad de medida
a) Gastos Generales de la administración | Mes | 2 | GG | 62.1965
b) Otros gastos(legalización, polizas y seguros, entre otros) | Global | 1 | OG | 0.25
c) Imprevistos en gastos, personal | Global |  | I | 1
SUB-TOTAL |  | CI |  | 63.4465
4. SUB-TOTAL |  | TC | TC = PS+CI | 104.7125
5. HONORARIOS O UTILIDAD |  | H | H = % estimado de (TC) | 5
FACTOR MULTIPLICADOR |  | FM | FM = (S+TC+H)/100) | 2.1
*** la exoneración aplica solo para aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales ($6.160.000), en este caso los aportes a salud corresponden al 4% del IBC (antes 12,5%) y no se deben hacer aportes en SENA e ICBF. Para los empleados que devenguen 10 o más salarios mínimos se continúan realizando todos los aportes de forma normal. Ley 1607 de 26-12-2012
GASTOS DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  |  | %
Hospit (4) |  |  |  | 2%
Anciano (4) |  |  |  | 2%
Cultura (2) |  |  |  | 1.5%
Fonmur (4) |  |  |  | 0.5%
PRO - UIS |  |  |  | 2%
Prodesarrollo (4) |  |  |  | 2%
Sobretasa Estamp Pro-uis, Pro-Desarrol, Pro-Hospital (5) |  |  |  | 0.6%
fondo de seguridad |  |  |  | 5%
DEDUCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  |  | 15.6%