## formato_201901_f27a_eplac
MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Número | Areas involucradas | Actividades | Seguimiento | Avance % En Tiempo | Avance % De La Actividad | Acciones Correctivas
1 | Tecnica | Demarcar 20000 metros lineales durante el cuatrienio | Durante el periodo de enero a diciembre de 2019 se demarcaron 7.511.31 metros lineales de señalización horizontal | 100 | 100 | Gestionado recursos financieros con agencia nacional de seguridad vial e infraestructura
2 | Tecnica | Demarcar 10000 metros cuadrados de marcas viales durante el cuatrienio | Durante la vigencia 2019 se demarcó 34351 metros cuadrados de señalización horizontal | 100 | 100 | Gestionado recursos financieros con agencia nacional de seguridad vial e infraestructura
3 | Tecnica | Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas durante el cuatrienio | Superada con la instalación de 363 señales verticales nuevas | 100 | 100 | Gestionado recursos financieros con agencia nacional de seguridad vial e infraestructura
4 | Tecnica | Incrementar en 1000 usuarios de las vías las campañas referidas a la prevención del consumo de alcohol durante el cuatrienio | 276 personas sensibilizadas con control de consumo de alcohol en la conducción | 100 | 100 | Se contó con el apoyo de los agentes de tránsito para la ejecución de la actividad.
5 | Tecnica | Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida a dos mil (2000) usuarios de las vías durante el cuatrienio | Se logró capacitar a 2052 personas en aspectos de seguridad vial superando la meta | 100 | 100 | Gestion de recursos con la secretaria de gobierno
6 | Tecnica | Capacitar a ocho mil (8000) estudiantes sobre normas de seguridad vial durante el cuatrienio | Se logra con el liderazgo de la división técnica la capacitar un total de 2951 estudiantes en aspectos de seguridad vial | 100 | 70 | Se contó con el apoyo de los agentes de tránsito para la ejecución de la actividad
7 | Tecnica | Realizar visitas técnicas a los diferentes barrios de la ciudad para análisis de necesidades a cubrir en materia de seguridad vial | Realizadas 38 visitas técnicas a diferentes barrios de la ciudad para atender llamados de la comunidad y revisión de necesidades en seguridad vial y movilidad | 100 | 100 | No programada acción correctiva
8 | Transporte Publico | Realizar operativos de control y seguridad al Servicio de Transporte Público | Se realizaron 28 operativos de los 24 programados a las diferentes modalidades de transporte público de pasajeros | 100 | 100 | No programada acción correctiva
9 | Transporte Publico | Inspeccionar condiciones técnicas del parque automotor del servicio público colectivo de pasajeros | Se inspeccionaron 220 vehículos de 900 taxis activos | 100 | 81 | No programada acción correctiva
10 | Transporte Publico | Revisión de Planes Estratégicos de seguridad vial, empresas con sede en Barrancabermeja | Registro de 193 planes de seguridad vial de diferentes empresas de la ciudad de Barrancabermeja, de las cuales se revisaron 131 | 100 | 68 | Se asignó un agente de transito para apoyo en la revisión y cumplimiento de la meta
11 | Transporte Publico | Gestión de investigaciones administrativas por presuntas infracciones al transporte público | radicados 14 informes de infracción a las normas de transporte de los cuales sólo se aperturaron dos investigaciones. | 100 | 14 | Se programa para mejoramiento en la siguiente vigencia el proceso solicita abogado de apoyo para la apertura de investigaciones al transporte con el registro de otras vigencia se encuentra un total de 71 informes para revisar estado
12 | Transporte Publico | Apoyar creación de nuevo modelo de Transporte Público colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad seguridad comodidad y eficiencia durante el cuatrienio | Realizadas 12 reuniones con representantes de las empresas de transporte público colectivo para lograr acuerdos que permitan definir un nuevo esquema de transporte público | 100 | 50 | A pesar de los acercamientos de entre ITTB y empresas de transporte publico y el ofrecimiento de apoyos tecnicos para la construcción del nuevo modelo no se logró acuerdos por parte del transporte publico que permitiera cumplir la meta propuesta.
13 | Transporte Publico | Implementar estrategia para incentivar el uso del transporte público | Programadas 1000 personas para sensibilizar en uso de transporte público con apoyo de campaña decembrina se sensibilizó 1074. | 100 | 100 | Se realizó campaña decembrina con apoyo de personal operativo y administrativo
14 | Transporte Publico | Expedir las tarjetas de operación de vehículos de servicio público | De 959 vehiculos fueron expedidos por renovación y por primera vez un total de 930 tarjetas de operación para vehículos tipo taxi. | 100 | 97 | Sistematizada la operación de tarjetas de operación para ofrecer mayor control al proceso y atención eficiente al usuario.
15 | Planeacion | Apoyar la elaboración de autodiagnóstico MIPG | Elaborados siete autodiagnósticos Talento humano Defensa Jurídica anticorrupción código de Integridad Direccionamiento Estratégico control Interno Financiera Trámites seguimiento y evaluación del desempeño y gestión documental | 100 | 60 | Se asigno lideres por politicas para avanzar en la implementacion
16 | Planeacion | Realizar seguimiento plan Indicativo ITTB | seguimiento del plan indicativo de la ITTB a través de la herramienta tablero de control en los meses de: Febrero, Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre. Programaciones realizadas con la oficina de planeación Municipal | 100 | 100 | No programada acción correctiva
17 | Planeacion | Elaborar Plan de acción | Realizado en el mes de enero el plan de acción de la vigencia 2019 para el desarrollo y cumplimiento de las metas programadas en el plan de desarrollo | 100 | 100 | No programada acción correctiva
18 | Planeacion | Realizar seguimiento a las metas del plan de Desarrollo ITTB | Realizados 100% seguimientos de la vigencia 2019 Febrero mayo junio noviembre y diciembre | 100 | 100 | No programada acción correctiva
19 | Planeacion | Realizar seguimiento planes institucionales | Durante la vigencia se realizó seguimiento a 8 procesos en el primer semestre y 11 seguimientos a los procesos en el mes de diciembre | 100 | 80 | No programada acción correctiva
20 | Planeacion | Realizar seguimiento plan de manejo ambiental | Se dio inicio a actividades del sistema de gestión ambiental en el mes de julio debido a que no se contaba con apoyo profesional 60% de ejecución del sistema | 100 | 60 | Se contrato profesional de apoyo para el sistema de gestión ambiental
21 | Planeacion | Apoyar la presentación y gestión de proyectos para consecución de recursos externos. | Apoyo en la realización y presentación de 1 proyectos a la Agencia nacional de seguridad vial para el programa PEQUEÑAS GRANDES OBRAS III y apoyo en la formulación y presentación del proyecto para gestionar recursos con el Municipio de Barrancabermeja convenio formalizado y ejecutado con Secretaria de Gobierno e ITTB | 100 | 100 | No programada acción correctiva
22 | Planeacion | Realizar seguimiento plan anticorrupción | Realizados 3 seguimientos al plan anticorrupción vigencia 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
23 | Planeacion | Apoyar estrategia de rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión institucional | Se rindieron 3 informes de gestión al Concejo Municipal Se publicaron noticias y actividades de la entidad a través de redes sociales Y se Realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019 el 30 de Diciembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
24 | Planeacion | Realizar seguimiento a la respuesta de PQRS registradas en el buzón digital institucional | Se realizó seguimiento mensual hasta el mes de septiembre, el recurso humano programado para atender el seguimiento fue programado para otro proceso y desde ésta fecha no se entrega informe de seguimiento | 100 | 75 | Se asignó recurso humano para gestionar los informes faltantes
25 | Administrativa | Desarrollar actividades del plan de Acción SG SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los Estandares Minimos en los tiempos estipulados | Matriz de Evaluación donde se describe las actividades tanto programadas como ejecutadas la cual corresponde al 74% de cumplimiento | 100 | 74 | Se contrato profesional de apoyo para el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.
26 | Administrativa | Formular y ejecutar Programa de Inducción y Reinducción | La entidad adoptó el programa de Talento Humano mediante Resolución N 314 del 30 enero/19 En la vigencia 2019 ingresaron dos funcionarios a los cuales se les realizó la inducción sobre aspectos estratégicos y el proceso al cual se dirige el funcionario Igualmente se realizó reinducción en referencia al refuerzo en los conocimientos para el manejo del sistema de información | 100 | 100 | No programada acción correctiva
27 | Administrativa | Formular y ejecutar Programa de capacitación | Se evidencia la adopción del Programa de Talento Humano mediante Resolución N 314 del 30 enero/19 Observándose el cumplimiento del cien por ciento de las 49 actividades programadas para la vigencia | 100 | 100 | No programada acción correctiva
28 | Administrativa | Formular y ejecutar Plan de Bienestar laboral e Incentivos | Se adopta el Programa de Talento Humano mediante Resolución N 314 del 30 enero/19 y se han realizado las 14 actividades de bienestar de acuerdo al cronograma | 100 | 100 | No programada acción correctiva
29 | Administrativa | Desarrollar cronograma del clima laboral | Se realizaron actividades y capacitación temáticas sobre Manejo del Cambio y Resolución de Conflictos según circular n 014 y 016-19 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
30 | Administrativa | Gestionar Evaluación del Desempeño Laboral Anual Consolidada Cumplimiento etapas de Evaluación | Se realizó la concertación de Compromisos a funcionarios de Carrera Administrativa y evaluaciones de periodo al 70% de los funcionarios | 100 | 70 | Solicitadas asesorias del SIGEP para los problemas técnicos presentados
31 | Administrativa | Registrar hojas de vida de servidores públicos en SIGEP. | Se encuentran registradas las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP Está pendiente la actualización de las mismas | 100 | 70 | Solicitadas asesorias del SIGEP para los problemas técnicos presentados
32 | Administrativa | Registrar declaracion de bienes y rentas de servidores públicos en SIGEP. | 70 funcionarios a 30 de junio han diligenciado las declaraciones de bienes y rentas | 100 | 70 | Solicitadas asesorias del SIGEP para los problemas técnicos presentados
33 | Administrativa | Adoptar el formato Plan Anual de Vacantes de la Entidad. | Se reportaron 43 vacantes a la Comisión Nacional de Servicio Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC el 27 de enero de 2016 según oficio DTT-029-16 y oficio Radicado N 20172320462021 del 20-10-2017 CNSC A la vigencia 2019 no se evidencia un plan de vacantes | 100 | 50 | Adopción del plan en la vigencia 2020
34 | Administrativa | Implementar herramienta ofimatica que permita mantener informacion oportuna en cuanto a estado de cada servidor publico | Mediante herramienta excel y sistema nómina se lleva información en cuanto al estado de cada servidor Público | 100 | 100 | No programada acción correctiva
35 | Administrativa | Apropiar el código de integridad en los funcionarios publicos | Se realizó actividad y capacitación de Sensibilización Código de Integridad | 100 | 100 | No programada acción correctiva
36 | Administrativa | Gestionar la implementación de Programa de Gestión Documental | Se ha depurado y realizado reconstrucción parcial de historiales del parque automotor del archivo central con ocasión a la incineración producida en el mes de abril del 2018 Organización de Inventario documental de los procesos y depuración y organización de hojas de vida de funcionarios de la ITTB | 100 | 60 | Gestionado recurso humano con estudiantes de practica de fundesmag e intesa.
37 | Financiera | Estudiar presentar y aprobar el proyecto de presupuesto de la ITTB Vigencia 2020 | El proceso dio cumplimiento al presupuesto aprobado para la vigencia 2020 mediante Acuerdo 015 de Noviembre 23 de 2019 y liquidado mediante resolución 4015 de dic 30 de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
38 | Financiera | Garantizar el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Gestionados 413 pagos de 459 órdenes de pago expedidas | 100 | 90 | No programada acción correctiva
39 | Financiera | Adelantar acciones de recuperación de cartera a traves de la oficina de cobro coactivo de la ITTB | Se logró recuperar el 7% más de la cartera que se tenía programada a recuperar a 31 de diciembre de 2019 es decir por un valor de 3414616577/3200000000= 107% de acuerdo al desempeño anual | 100 | 100 | implementados operativos de cobro coactivo
40 | Financiera | Medir capacidad de la entidad para asumir los gastos de funcionamiento | No se evidencia equilibrio entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes recaudados ya que de acuerdo a lo informado por la primera línea de defensa (división financiera) la entidad está gastando 64% más de lo recaudado es decir que para la vigencia 2019 se generaron gastos por funcionamiento de $7811796446 y se recaudó $4767514951 = 164% En la vigencia 2019 con los recursos que se recaudaron la entidad no alcanzó a cubrir los gastos de funcionamiento | 100 | 37 | implementada politica de austeridad en el gasto
41 | Financiera | Medir nivel de eficiencia de la entidad frente al recaudo de los recursos | De acuerdo a lo informado por la primera línea de defensa existe un equilibrio en la ejecución presupuestal del 95% de acuerdo al indicador reflejado 7811796446/8182131528 | 100 | 95 | implementada politica de austeridad en el gasto
42 | Financiera | Medir efectividad de la gestión de ingresos (recaudo general) | 8182131528/11723000000 =70% Por cada $100 pesos presupuestados se han recaudado $70 la no efectividad del recaudo es de $3540868464 equivalente al 30% | 100 | 70 | implementados operativos de cobro coactivo
43 | Financiera | Presentar informes reglamentarios del área financiera | Programada la rendición de 67 informes al año a los diferentes organismos del estado de cuales fueron rendidos 66 de ellos Pendiente por rendición y publicación los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 Se adjunta certificación de la contadora | 100 | 99 | No programada acción correctiva
44 | Financiera | Gestionar las aplicaciones contables y financieras requeridas para el buen desarrollo de las actividades del proceso | Herramientas tecnológicas ajustadas a las necesidades del proceso financiero. | 100 | 100 | Jornadas de trabajo con el consorcio STB para solución de fallas tecnicas presentadas en los sistemas
45 | Juridica | Brindar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por las entidades públicas y de las que requieren respuesta | Se radicaron en la oficina jurídica a la fecha de realización del seguimiento 3652 Derechos de petición de los cuales se registra respuesta en 3652 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
46 | Juridica | Proyectar los recursos de apelación sobre procesos contravencionales | Seis (6) apelaciones resueltas de seis (6) apelaciones radicadas | 100 | 100 | No programada acción correctiva
47 | Juridica | Realizar reuniones del comité de defensa judicial para revisión de procesos | Se convocaron 20 reuniones de las cuales hubo quorum solo en 9 reuniones | 100 | 45 | Registro de Convocatorias permanentes por parte del secretario del comité de defensa judicial
48 | Juridica | Realizar Seguimiento a procesos de defensa judicial y atención de conciliaciones presentadas ante la procuraduría y asuntos administrativos por parte de los usuarios afectados | Se radicaron 21 procesos en contra de la ITTB los cuales fueron revisados en Comité 12 procesos | 100 | 60 | Contratación de abogado de apoyo para el seguimiento del estado de los procesos y representación judicial
49 | Juridica | Proyectar los contratos de prestación de servicios de apoyo minima cuantia convenios entre otros y los cuales autorice el Director | Elaborados en total 20 contratos De acuerdo a informe presentado por la oficina jurídica 19 de ellos en normal ejecución 1 de ellos debe ser revisado en su ejecución contrato correspondiente al servicio de revisión tecnomecánica | 100 | 95 | No programada acción correctiva
50 | Juridica | Publicar oportunamente procesos contractuales en el secop | Del total de 20 contratos realizados y formalizados en la vigencia 2019 fueron publicados 17 de ellos de manera oportuna en la Plataforma Secop I y 2 publicados después de la fecha límite un proceso publicado en la plataforma Secop II Actualmente se continua el registro en SecopI debido a que la plataforma Secop II ha sufrido contínuas fallas técnicas según lo expresado por el proceso de Sistemas Se solicitó al procesos sistemas corregir estado de 5 procesos que registran en estado convocado y no celebrado como es la actuación real. | 100 | 90 | Corrección estados de procesos en SECOP
51 | Sistemas | Mantener actualizada la pagina WEB de la entidad, como medio de información y consulta para fácil acceso a la comunidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | La Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a la página Web de acuerdo al criterio de publicación manejado por la Procuraduría General de la Matriz ITA | 100 | 70 | Acta de compromisos para la publicacion
52 | Sistemas | Realizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Se presenta plan de contingencia para el evento de surgir fallas con cualquiera de los componentes tanto físicos como lógicos Pero no se evidencia el Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información herramienta fundamental para la implementación del MIPG. | 100 | 50 | Solicitud escrita al proceso sobre el requerimiento
53 | Sistemas | Generar y asegurar los Backups de la base de datos del Sistema de Información Siot. | Se realizaron 670 backups realizados dos diarios durante 335 días a la base de datos del SIOT Realizados 678 backups a procesos de cobro coactivo 370 backups de archivos de los servidores al servicio de la ITTB se presenta un gran riesgo debido a que los backups se encuentran en custodia del consorcio y no de un representante de transito. | 100 | 50 | No programada acción correctiva
54 | Sistemas | Realizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Presentado plan de contingencia en el evento de surgir fallas con cualquiera de los componentes tanto físicos como lógicos que afecten la operación y la seguridad de la información | 100 | 30 | Solicitud escrita al proceso sobre el requerimiento
55 | Sistemas | Elaborar Plan Estratético de Técnologías de la Información (PETI) | No cumplida | 100 | 0 | Plan adoptado en la vigencia 2020
56 | Sistemas | Publicar Datos abiertos para disposición del público en general con el fin de servir de base en investigaciones e informes de otras entidades. | Se evidenciaron tres publicaciones sobre los informes en base de datos abiertos accidentalidad comparendos y parque automotor | 100 | 100 | No programada acción correctiva
57 | Sistemas | Implementar servicios y trámites en línea. | En gestión habilitación de plataforma de pagos en linea (aval pay center) con Banco de Occidente para lograr en 2020 pagos en línea de certificados de tradición y pagos de porte de placa Herramienta de consulta de estado de cuenta en uso Activo el servicio de pagos a través de la casa del libro total regional Santander | 100 | 75 | No programada acción correctiva
58 | Sistemas | Controlar SUIT corporativa (correo electrónico, drive, calendario, formularios) para manejo de las comunicaciones. | Asignados a funcionarios 92 correos asignados a funcionario de la ITTB Disponibles 8 correos para futura asignación | 100 | 100 | No programada acción correctiva
59 | Sistemas | Realizar seguimiento a la implementación del sistema de información SIOT. | Se encuentra en total funcionamiento los módulos de trámites y licencias con webservice contravenciones con Webservice financiero coactivo recaudos reportes | 100 | 90 | No programada acción correctiva
60 | Sistemas | Registrar accidentalidad en plataforma RUNT manteniendo actualizada la información. | Se dio cumplimiento en un 70% durante la vigencia 2019 en el reporte de 570 informes de accidentes quedando efectivamente registrados en plataforma RUNT 500 de ellos se realiza el registro en SIOT | 100 | 70 | Gestionado apoyo con estudiantes de practica en sistemas
61 | Inspección de policia | Realizar seguimiento a la sanción de comparendos registrados en el sistema | De enero a Diciembre de 2019 se realizaron 13491 comparendos (5433 fueron elaborados por la policía de carretera y ocho mil cincuenta y ocho 8058 por los agentes de tránsito) de los cuales 12159 están sancionados es decir que se ha sancionado el 90% de los comparendos pendiente por sancionar 1332 (1293 en estado ingresado que deben avanzar en su debido proceso 5 en estado liquidado que deben ser modificados en su estado y 34 en audiencia pendientes de fallo | 100 | 90 | Sistematizacion completa del proceso contrvencional y emisión de reportes de alerta de caducidad
62 | Inspección de policia | Realizar seguimiento a la sanción de comparendos con audiencia | Las audiencias son registradas en módulo del Sistema SIOT sólo se cuenta con el dato de Audiencias pendientes de fallo se reportan en el informe de SIOT 34 se desconoce el número de audiencias solicitadas debido a que el sistema no realiza reportes al respecto se solicitó al consorcio la programación de éste reporte para el control y seguimiento de la actividad | 100 | 75 | Sistematización y capacitaciones sobre el funcionamiento del modulo de audiencias
63 | Inspección de policia | Realizar seguimiento a la notificación personal de comparendos por fotodetección | Según informe de Fotodetecciones generado en el sistema SIOT se encuentra que al 31 de diciembre de 2019 se realizaron 612 comparendos e informado por el proceso se encuentran notificados 527 | 100 | 86 | Asignación de recurso humano para cumplimiento de la meta
64 | Inspección de policia | Realizar seguimiento a la notificación de comparendos fallados por audiencia | La totalidad de comparendos fallados en audiencia fueron notificados por estrados a los solicitantes De acuerdo a informe de audiencias reportado por el sistema SIOT se debe solucionar el registro de PDF de notificación de la resolución NO CARGADO que obedece a la firma fisica de los notificados y escaneo de la resolución para ser cargada en el sistema | 100 | 75 | No programada acción correctiva
65 | Inspección de policia | Gestionar ordenes de aprehensión y despachos comisorios por orden de Juzgados | De 29 solicitudes de aprehensión allegadas por los juzgados se gestionaron 29 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
66 | Inspección de policia | Realizar Seguimiento a la gestión de despachos comisorios | Inmovilizados 71 vehículos con gestión de diligencia para entrega al secuestre de las diligencias gestionadas sólo se presentaron para atenderlas 10 usuarios | 100 | 14 | No programada acción correctiva
67 | Inspección de policia | Entregar informe de gestión de comparendo con descripción de estados | Entregados 2 informes de gestión de comparendos de la vigencia 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
68 | Inspección de policia | Brindar respuesta oportuna a los derechos de petición de los ciudadanos | Entregados 2 informes de gestión de comparendos de la vigencia 2019 | 100 | 98 | No programada acción correctiva
69 | Inspección de policia | Brindar respuesta oportuna a las acciones de tutela siguiendo de esta manera el debido proceso | Radicadas y contestadas 35 tutelas según relación adjunta | 100 | 100 | No programada acción correctiva
70 | Matriculas | Liquidar y legalizar trámites | Según informe del sistema 23418 trámites pagados de los cuales en estado procesado o terminado registran 20235 y 3183 en estado sólo pagado | 100 | 90 | Se solicitó al Consorcio apoyo en la depuración de éstos datos
71 | Matriculas | Registrar Trámites en plataforma SUIT | Con 52 trámites como meta de registro en el Sistema único de Información de trámites (SUIT) se encuentran debidamente inscritos 48 de ellos No fue actualizada tarifa 2019 | 100 | 80 | Comunicación escrita a procesos sistemas y matriculas para solicitar la actualización de tarifas
72 | Matriculas | Revisar y actualizar caracterizacion del proceso revisión de esquema operacional del proceso- autodiagnóstico MIPG | Revisada y actualizada la caracterización del proceso de Trámites y proyectados procedimientos para su aprobación en comité de control interno | 100 | 70 | Asignación de recurso humano con estudiantes de practica de ingenieria industrial para revisión de procedimientos
73 | Matriculas | Medir nivel de atención de usuarios por trámites y servicios (digiturno) | De 28524 turnos solicitados de marzo a diciembre 31 de 2019 se atendieron 24076 turnos en la entidad | 100 | 100 | No programada acción correctiva
74 | Control Interno administrativo | Evaluar el desempeño de los procesos a través de las auditorías internas | Auditoria Especial a comparendos revocados la cual mediante oficio No 043 de fecha 23 de Julio de 2019 se presentó informe definitivo de AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA A REVOCATORIA DE COMPARENDOS Y Socializado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 23 de Julio de 2019 Mediante oficio No 055 de fecha 6 de Noviembre de 2019 se presentó informe Definitivo de la Auditoria Eventual ó Especial realizada al contrato No 005 de 2016 el cual fue remitido a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja mediante oficio No 002 de 6 de Noviembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
75 | Control Interno administrativo | Presentar dos Informes pormenorizados del estado de control interno presentado al comité institucional de coordinación de control interno | En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 12 de Septiembre de 2019 se socializaron las conclusiones del informe pormenorizado del periodo entre Marzo de 2019 a Julio de 2019 Igualmente se encuentran publicados en la página web de la entidad y en comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19 de Diciembre de 2019 se presenta el informe pormenorizado de control interno correspondiente de Julio de 2019 a Noviembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
76 | Control Interno administrativo | Informes definitivos de auditorías internas presentados al comité Institucional de Coordinación de Control Interno | En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 23 de Julio de 2019 se socializó el informe definitivo de la Auditoria Eventual realizada a Resoluciones Sanción Revocadas En comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19 de Diciembre de 2019 se socializó Informe Definitivo de las siguientes Auditorías Internas realizadas -Auditoria Interna Proceso de Trámites Auditoria Interna a Proceso Jurídico y de Contratación y Auditoria Interna Proceso Contravencional | 100 | 100 | No programada acción correctiva
77 | Control Interno administrativo | socializar los informes de seguimiento de los mapas de riesgos institucional y de corrupción | Se realizaron los informes de seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos correspondientes a los periodo de Enero – Abril Mayo - Agosto tanto los de corrupción como los institucionales Se socializaron a cada uno de los líderes de proceso y en la página web institucional Mediante oficio No. 011 del 30 de Enero de 2020 se presentó informe de seguimiento sobre la gestión de los Riesgos de la Entidad | 100 | 100 | No programada acción correctiva
78 | Control Interno administrativo | Mediante oficios internos o circulares emitir recomendaciones preventivas a la ITTB | Durante la vigencia 2019 Se realizaron recomendaciones a los líderes de procesos las cuales fueron remitidas a traves del correo electrónico | 100 | 100 | No programada acción correctiva
79 | Control Interno administrativo | Fomentar la cultura del control ya sea a través de sensibilizaciones a los líderes de los procesos de la I.T.T.B. o a través de mensajes y carteleras | En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 28 de junio de 2019 La Oficina de Control Interno realizó una sensibilización a los líderes de los procesos sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ha expuesto lo referido a la dimensión de control interno sobre las herramientas de auditoria y sobre el componente autocontrol En comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 12 de septiembre de 2019 se realizó Autodiagnóstico de la Política de Control Interno En Comité del 31 de Octubre de 2019 se fomentó la cultura del autocontrol haciendo énfasis en el autocontrol que deben ejercer los supervisores de los contratos en el proceso de contratación | 100 | 100 | No programada acción correctiva
80 | Control Interno administrativo | Aprobación del Programa Anual de Auditoria vigencia 2019 | Se aprueba plan de Auditoria vigencia 2020 mediante acta de comité del 23 de Diciembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
81 | Control Interno administrativo | Ejecución del 100% de las Auditorias del Programa | De las Cuatro (4) Auditorías internas programadas se realizaron tres auditorías internas una al proceso contravencional otra al proceso de trámites y la tercera al proceso Jurídico y de contratación Las Especiales ejecutadas dos a recibos de ingreso o facturas otra al parqueadero yariguies y otra a la Caja Menor | 100 | 75 | El proceso ha solicitado apoyo con personal profesional pero no se ha determinado por parte de la dirección
82 | Control Interno administrativo | Evaluar la implementación de controles en los procesos y la eficacia de los mismos en el momento de realizar las auditorías internas | Se evaluaron Tres procesos como son Proceso de Trámites Proceso Contravencional y Proceso Jurídico y de Contratación | 100 | 75 | El proceso ha solicitado apoyo con personal profesional pero no se ha determinado por parte de la dirección
83 | Control Interno administrativo | Realizar el informe ejecutivo anual del sistema de control interno de acuerdo a la herramienta FURAG II y socializar resultados en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Los Resultados del FURAG II fueron socializados en el Comité Institucional de Control Interno del 28 de Junio de 2018 (ACTA DE COMITÉ SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 2018 Se realizó la Respectiva Evaluación FURAG en el mes de Diciembre de 2019 según certificado archivado en la carpeta FURAG 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
84 | Control Interno administrativo | Realizar el informe anual el cual debe publicarse en el ship de la Contaduría y realizar un informe semestral para los entes de control En el mes de Julio de 2019 se realizó informe semestral de Control Interno Contable el cual fue remitido a la Dirección de la Entidad a la División Financiera y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno El informe se realizará en el mes de Febrero de 2020 con corte a 31 de Diciembre de 2019 | El informe anual se realizó en el mes de febrero el cual se encuentra publicado en el ship de la Contaduría y en la carpeta de informe de control interno contable en el archivo de gestión de la oficina de control interno y en el link En el mes de Julio de 2019 se realizó informe semestral de Control Interno Contable el cual fue remitido a la Dirección de la Entidad a la División Financiera y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno El informe se realizará en el mes de Febrero de 2020 con corte a 31 de Diciembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
85 | Control Interno administrativo | Elaborar y publicar los tres informes pormenorizados | El informe cuatrimestral de Noviembre a Marzo se encuentra publicado en la página web institucional y fue remitido a la Dirección con copia a la oficina de planeación con radicado OACI 020 del 11 de Marzo Julio de 2019 El informe cuatrimestral de Marzo a Julio se encuentra publicado en la página web institucional y fue remitido a la Dirección con copia a la oficina de planeación con radicado OACI 038 del 11 de Julio de 2019 El informe cuatrimestral de Julio a Noviembre se encuentra publicado en la página web institucional y fue remitido a la Dirección con copia a la oficina de planeación con radicado No 057 del 12 de Noviembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
86 | Control Interno administrativo | Planes de Mejoramiento por procesos evaluados trimestralmente por parte de los responsables de la ejecución de las auditorías internas | Se realizó informe final del seguimiento al plan de mejoramiento por procesos correspondiente a la Auditoria interna del proceso Jurídico y de Contratación con corte a marzo de 2019 mediante circular No 08 de 10 de abril de 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos Auditoria Interna al proceso Seguridad Vial con corte a diciembre de 2018 en el mes de febrero de 2019 (Plan de Mejoramiento firmado por los responsables)Los planes de mejoramiento por procesos quedaron programados para la vigencia 2020 con motivo de que las Auditorias se realizaron en el mes de Diciembre de 2020 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
87 | Control Interno administrativo | Realizar seguimiento mensual a las PQRSD recibidas en la ITTB de acuerdo a la información recibida por la división de planeación y la división Jurídica para la generación de los dos informes semestrales | Se presentó informe PQRSD bimestral (enero y febrero) mediante oficio No 025 a la dirección de la entidad Se presentó el informe semestral a la Dirección de la ITTB con copia a todos los procesos mediante circular No 013 de 2018 de fecha 5 de Julio de 2018 Mediante oficio No 004 del 15 de Enero de 2020 se realizó informe de seguimiento al estado de las PQRSD del II semestre de la vigencia 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
88 | Control Interno administrativo | Realizar seguimiento trimestral a cada uno de los planes de mejoramiento que se suscriban con el ente de control en referencia a las auditorías realizadas | Con corte a 31 de Diciembre de 2019 se realizó el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control producto de las cuatro auditorias especiales realizadas por el ente de control y a una auditoria regular a la vigencia 2018 asi: AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTIÓN DE LAS TICS AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA AUDITORIA REGULAR A LA VIGENCIA 2018 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
89 | Control Interno administrativo | Realizar seguimiento semestral a los avances del Plan Estratégico de la ITTB | Se realizó el respectivo seguimiento con corte a Junio de 2019 presentado al comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 12 de Septiembre de 2020 Se realizó el respectivo seguimiento con corte a Diciembre de 2019 presentado al comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 23 de Diciembre de 2020 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
90 | Control Interno administrativo | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento con sus respectivas evidencias, de las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, e informar a la Dirección | Se dio cumplimiento en su totalidad a la meta. Realizado los tres seguimientos programados y su correspondiente publicación | 100 | 100 | No programada acción correctiva
91 | Control Interno administrativo | rendir informe anual sobre la evaluación de la gestión por dependencias, de acuerdo a lo informado por la división de planeación | Se realizó el 31 de Enero de 2019 la evaluación de la gestión por dependencias la cual se encuentra publicada en la página web de la ITTB | 100 | 100 | No programada acción correctiva
92 | Control Interno administrativo | Rendir informe anual de derechos de autor software. Directiva Presidencial 002 de 2002 | informe presentado el 13 de Febrero de 2019 el cual se encuentra en la carpeta de informes de derechos de autor software | 100 | 100 | No programada acción correctiva
93 | Control Interno administrativo | Presentar cuatro informes de austeridad en el gasto publico | 4 Informes presentados y debidamente socializados. | 100 | 100 | No programada acción correctiva
94 | Control Interno administrativo | Un Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación | Se realizó seguimiento en la Auditoria Interna realizada al proceso Jurídico y de Contratación en el mes de Diciembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
95 | Control Interno administrativo | Verificar la presentación del informe de acreedores con corte a 31 de Mayo y 30 de Noviembre y realizar pronunciamiento por parte de control interno | Mediante oficio No 044 de 2019 la Oficina de Control Interno remitió los resultados del seguimiento realizado al informe de acreedores de la ITTB con corte a 31 de Mayo de 2019 Mediante oficio No 010 de 2020 la Oficina de Control Interno remitió los resultados del seguimiento realizado al informe de acreedores de la ITTB con corte a 30 de Noviembre de 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
96 | Control Interno administrativo | Verificar el cumplimiento de la publicación matriz de de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la página web institucional | Mediante circular No 011 del 14 de Agosto de 2019 se hace entrega del informe de seguimiento de la matriz de publicación y mediante Circular No 006 del 29 de Enero de 2020 se hace entrega del informe de seguimiento de la matriz de publicación con los compromisos pendientes a cumplir | 100 | 100 | No programada acción correctiva
97 | Control Interno administrativo | Acompañamiento y atención de las visitas realizadas por los entes de control externos en sus procesos de auditoria y seguimiento | Se realizó el respectivo acompañamiento a las cinco visitas realizadas en referencia a las cinco auditorías realizadas a la vigencia 2019 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
98 | Control Interno administrativo | Realizar seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles de los riesgos identificados - Mapa de Riesgos Institucional | Se realizaron los respectivos seguimientos durante la vigencia 2019 con corte al mes de abril – agosto – diciembre entregados a la Dirección de la Entidad y socializados en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100 | 100 | No programada acción correctiva
99 | Direccion | Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la Política pública de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja durante el cuatrienio | Elaborados documentos de estudio y estrategias para el posterior diseño de la Política Pública de Movilidad del Municipio de Barrancabermeja plan local de seguridad vial comites de seguridad y evaluaciones al comité convenios generados para el fortalecimiento de la seguridad vial en el municipio. | 100 | 60 | Gestión de apoyo técnico con el Ministerio de transporte y agencia nacional de seguridad vial
100 | Direccion | Crear el Consejo Asesor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) durante el cuatrienio | Creado mediante acto administrativo No 064 de 2015 el Comité Local de Seguridad vial del Municipio de Barrancabermeja que en su ARTICULO SEGUNDO se decreta como una instancia de carácter asesor encargado de coordinar y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado responsables de la implementación del plan local de seguridad vial y de realizar un control y seguimiento de las acciones encaminadas al cumplimiento del mismoluego en su ARTÍCULO CUARTO numeral 3 corrobora su función como asesor del gobierno municipal en la toma de decisiones para el cumplimiento del plan local de seguridad vial Aclarando entonces que el fenómeno de seguridad vial en análisis de sus principales pilares incluye fortalecimiento de la gestión institucional y planificación construcción y mantenimiento de una infraestructura vial segura para los diferentes actores viales | 100 | 100 | Gestión de apoyo técnico con el Ministerio de transporte y agencia nacional de seguridad vial
101 | Direccion | Formular y adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible | Se presenta como avance la adopción del PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO el cual contiene 5 pilares básicos Gestión institucional comportamiento humano vehículos seguros infraestructura segura atención a víctimas éste documento será insumo base para complementar la información necesaria en la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 100 | 50 | Gestión de apoyo técnico con el Ministerio de transporte y agencia nacional de seguridad vial
102 | Direccion | Implementar veinte (20) diálogos Ciudadanos por la Movilidad durante el cuatrienio | Diálogos dirigidos a El Corregimiento el Llanito El centro y barrio Caminos de San Silvestre de la comuna 3 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
103 | Direccion | Firmar veinte (20) “Pactos ciudadanos por la Movilidad” durante el cuatrienio | Pactos realizados en El Corregimiento el Llanito El centro y barrio Caminos de San Silvestre de la comuna 3 | 100 | 100 | No programada acción correctiva
104 | Direccion | Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes sociales para dar a conocer las diferentes actividades programas y acciones que realiza la ITTB en materia de Movilidad durante el cuatrienio | Publicación de noticias de la ITTB en medios y redes sociales | 100 | 50 | Apoyo solicitado a la oficina de prensa de la Alcaldia
105 | Direccion | Celebrar un (1) Convenio Interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura de la movilidad durante el cuatrienio | Celebrado convenio con la Agencia Nacional de Seguridad vial y ejecución de convenio con UNIPAZ | 100 | 100 | No programada acción correctiva
106 | Direccion | Mantener la Red de Semáforos durante el cuatrienio | Mantenimiento realizado a la red de semáforos de la ciudad a través de contrato de infraestructura. | 100 | 100 | Gestion de apoyo tecnico a traves de la oficina de infraestructura
107 | Direccion | Reglamentar e implementar la operación de 35 zonas de estacionamiento regulado durante el cuatrienio | Zonas definidas con señalización horizontal y reglamentación de uso Operan sin sistema de recaudo 10 zonas implementdas | 100 | 29 | No programada acción correctiva
108 | Direccion | Implementación de un nuevo modelo de Transporte Público colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad seguridad comodidad y eficiencia durante el cuatrienio | Elaborado estudio de caracterización y propuesta de plan de mejoramiento logistico del sistema de transporte público enfocado en mejorar condiciones de abastecimiento de pasajeros no se logra acuerdos con las empresas de transporte publico colectivo | 100 | 10 | No programada acción correctiva
109 | Direccion | Realizar la reglamentación para el uso de parqueaderos públicos en la ciudad (horarios tarifas etc) durante el cuatrienio | Documento proyectado para presentación a secretaria de gobierno | 100 | 60 | Gestion de apoyo humano con estudiante de practica
110 | Direccion | Promover el uso de parqueaderos públicos dirigida a 1000 conductores mediante la realización de campañas durante el cuatrienio | Sensibilización realizada a 2007 usuarios de las vías sobre adecuado uso de parquederos | 100 | 100 | Campaña decembrina implementada
111 | Direccion | Incrementar en el 40% el número de agentes de tránsito para control en la movilidad | contratados 3 agentes de tránsito por estabilidad reforzada | 100 | 60 | No programada acción correctiva
112 | Direccion | Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte sobre convivencia y seguridad vial durante el cuatrienio | Capacitados 150 conductores de transporte público | 100 | 100 | No programada acción correctiva
113 | Direccion | Implementar un grupo de 20 promotores de la seguridad vial durante el cuatrienio | No ejecutada por falta de asignación de recurso económico | 100 | 0 | No programada acción correctiva
114 | Direccion | Mejorar la infraestructura física (estudios diseños mobiliario módulos red estructurada red eléctrica central de computo) de la ITTB durante el cuatrienio | Ejecución total de contrato de mejoramiento de la infraestructura | 100 | 100 | No programada acción correctiva
115 | Direccion | Implementar la Oficina de Atención al Ciudadano en la ITTB en el cuatrienio | Implementada ventanilla única de atención al ciudadano | 100 | 100 | Asignacion de recurso humano para la atención al usuario
116 | Direccion | Implementar II fase del sistema de gestión documental en la ITTB durante el cuatrienio | Organización expedientes documentales de los procesos no se asigno recurso financiero | 100 | 13 | Asignacion de recurso humanocon estudiantes de practica
117 | Direccion | Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB. | Cumplimiento de la meta de recaudo pactada | 100 | 100 | Implementacion operativos de cobro coactivo
118 | Direccion | Realizar dos (2) Convenios interinstitucionales para Fortalecer procesos de capacitación en áreas misionales | En ejecución convenio con UNIPAZ para apoyo en procesos de capacitacion | 100 | 100 | No programada acción correctiva
119 | Direccion | Fortalecer quince (15) procesos institucionales con profesionales de apoyo | Contratado profesional de apoyo para procesos judiciales | 100 | 100 | No programada acción correctiva
120 | Direccion | Realizar un (1) estudio para modificar la planta de personal de la ITTB | No asignados recursos financieros ni humanos para su cumplimiento | 100 | 0 | No programada acción correctiva
121 | Direccion | Diseñar un (1) Plan que garantice autosostenibilidad financiera de la ITTB en el mediano y largo plazo durante el cuatrienio |  | 100 | 0 | No programada acción correctiva
122 | Direccion | Implementar un (1) Sistema de Control de Vehículos para entrega y salida de vehículos de Patios adscritos a la ITTB durante el cuatrienio | Aplicativo para control de vehiculos creado y en uso | 100 | 100 | No programada acción correctiva
123 | Direccion | Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo a la Gestión Operativa durante el cuatrienio | En ejecución contrato de parqueadero | 100 | 100 | No programada acción correctiva