## Consolidado 2023
Numero | Áreas Involucradas | Actividades | Recursos | Responsables | Tiempo Programado | Tipo De Indicador | Descripción Del Indicador | Indicadores Claves De Rendimiento | Seguimiento | Avance % En Tiempo | Avance % De La Actividad | Acciones Correctivas | Observaciones
1 | Dirección | Liderar seguimiento de metas de plan de desarrollo del Sector transporte para la vigencia 2020-2023 involucrando su equipo de trabajo (4 seguimientos) | Recurso humano: Director, Profesionales División Técnica, de Planeación y Transporte público. Otros recursos: Equipo de computo y papelería. Recurso financiero | Elisa Fernanda Peña Reyes | 12 meses | Eficacia | Seguimiento Plan de Desarrollo Sector Transporte | # seguimientos al cumplimiento metas plan de desarrollo/ # seguimientos programados*100 | Realizados 4 seguimientos del Plan de acción del Plan de desarrollo y seguimiento a 4 tableros de control | 100 | 100 | Gestión de Recurso financiero con Alcaldía de Barrancabermeja y Agencia Nacional de seguridad vial para ejecución de metas | La Dirección de la I.T.T.B., cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
2 | Dirección | Establecer mecanismos de comunicación interna y externa para brindar lineamientos operacionales y rendir información (2 rendiciones de cuentas) | Recurso humano: Director, Profesionales División Técnica, de Planeación y Transporte público. Otros recursos: Equipo de computo y papelería. Recurso financiero | Elisa Fernanda Peña Reyes | 12 meses | Eficacia | Definición de Mecanismos de comunicación | # mecanismos de comunicación establecidos/ # mecanismos programados *100 | Durante la vigencia se presentaron 1 Informe al CTP, 3 al Concejo Distrital, 1 audiencia pública de rendición de cuenta, apoyo en rendición de cuenta en diferentes comunas de la ciudad en apoyo a la Alcaldía Distrital, se realizó proceso de Transición de Gobierno /Empalme de nivel SATISFACTORIO, cumplimento con la presentación de Informes y demás entregables. Fue permanente la comunicación externa a través de Fan Page Facebook. | 100 | 100 | Gestionado apoyo en comunicaciones con Alcaldía de Barrancabermeja | La Dirección de la I.T.T.B., cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
3 | Dirección | Implementación de herramientas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (2 herramientas) | Recurso humano: Director, Profesionales División Técnica, de Planeación y Transporte público. Otros recursos: Equipo de computo y papelería. Recurso financiero | Elisa Fernanda Peña Reyes | 12 meses | Eficacia | Implementación herramientas MIPG | # herramientas de MIPG implementadas/# herramientas programadas *100 | Actualización caracterización, indicadores y riesgos de procesos y procedimientos. | 100 | 100 | Atender recomendaciones medición del desempeño FURAG del DAFP. Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG, Para lo cual se requiere de un mayor compromiso por parte de los líderes de cada uno de los procesos misionales y de apoyo de la I.T.T.B. | La Dirección de la I.T.T.B., cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
4 | Dirección | Asegurar la gestión de recursos interinstitucionales a través de convenios y/o contratos con otras entidades (2 convenios) | Recurso humano: Director, Profesionales División Técnica, de Planeación y Transporte público. Otros recursos: Equipo de computo y papelería. Recurso financiero | Elisa Fernanda Peña Reyes | 12 meses | Eficacia | Gestión Interinstitucional | # de convenios y/o contratos interinstitucionales celebrados/convenios programados para gestión *100 | Convenio Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANS y CEPAL. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Dirección de la I.T.T.B., cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
5 | Dirección | Gestionar alternativas para incrementar la gestión de ingresos en la entidad (2 alternativas) | Recurso humano: Director, Profesionales División Técnica, de Planeación y Transporte público. Otros recursos: Equipo de computo y papelería. Recurso financiero | Elisa Fernanda Peña Reyes | 12 meses | Eficacia | Gestión de ingresos nuevos | # de alternativas para generar ingresos nuevos gestionadas/# de alternativas programadas *100 | Aplicación de descuentos para el pago de comparendos de acuerdo y pagos PSE | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Dirección de la I.T.T.B., cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
6 | Almacén | Elaborar y gestionar las actualizaciones del Plan de adquisiciones de la ITTB | Recurso humano: Profesional de Almacén. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Jorge Prada Vega | 12 meses | Eficacia | Publicaciones en SECOP | # de publicaciones en Secop del PAA/No. de actualizaciones programadas *100 | Se realizaron 41 modificaciones y publicaciones en la plataforma del secop 2. | 100 | 80 | Se recomienda al proceso a revisar la meta para la vigencia 2024, ya que la gran cantidad de modificaciones del PAA, pueden llegar a demostrar falta de planeación de este. Además, no se cuenta con el numero de actualizaciones programadas para poder medir el indicador; razón por la cual se estima que la calificación del avance reportado es subjetiva. | La Oficina de Almacén de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
7 | Almacén | Controlar la cantidad de registros de entradas y salidas de elementos del Almacén frente a las adquisiciones totales que ingresen a la ITTB. | Recurso humano: Profesional de Almacén. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Jorge Prada Vega | 12 meses | Eficacia | Registro de entrada y salidas de Almacén | # de registros de entradas y salidas de almacén / # total de adquisiciones que ingresen a la ITTB *100 | El inventario del almacén se realiza proceso de monitoreo de entradas y salidas en medio magnético, así como también en medio físico diligenciando formato por el funcionario autorizado. Se anexa informe. | 100 | 80 | Dar cumplimiento de la puesta en marcha del software del inventario, el cual permite llevar un mayor control del inventario de la entidad. | La Oficina de Almacén de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
8 | Almacén | Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles propiedad de la ITTB. | Recurso humano: Profesional de Almacén. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Jorge Prada Vega | 12 meses | Eficacia | Actualizaciones de inventario | # de actualizaciones realizadas al inventario de los bienes muebles de propiedad de la ITTB / # de actualizaciones planeadas *100 | El inventario de bienes muebles y activos fijos presenta leve modificación por proceso de baja que se realizo por obsolescencia de los mismos. | 100 | 80 | Realizar la programación de las actualizaciones al inventario. | La Oficina de Almacén de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
9 | Almacén | Atender las solicitudes relacionadas con el mantenimiento de vehículos (carros y motos) de propiedad de la ITTB. | Recurso humano: Profesional de Almacén. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Jorge Prada Vega | 12 meses | Eficacia | Mantenimientos de vehículos | # de Mantenimientos realizados / # de situaciones detectadas que requieren mantenimiento *100 | Informe de los vehículos que requirieron mantenimiento. | 100 | 80 | Contar con un plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. | La Oficina de Almacén de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
10 | Almacén | Atender las solicitudes relacionadas con el mantenimiento de edificaciones. | Recurso humano: Profesional de Almacén. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Jorge Prada Vega | 12 meses | Eficacia | Mantenimiento de Edificaciones | # de Mantenimientos realizados / # de situaciones detectadas que requieren mantenimiento *100 | Mantenimiento a las baterías de los baños, entre otras. Se realizó cambio de luminarias en la oficina de planeación, inspección y dirección. | 100 | 80 | Realizar plan de mantenimiento de la instalación; para verificar el cumplimiento de lo que se programa. | La Oficina de Almacén de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
11 | Cobro Coactivo | Ubicar en el RUNT la dirección del infractor para iniciar proceso de notificación del mandamiento de pago de los comparendos sancionados. | Recurso humano: 1 Profesional de Cobro Coactivo. 2 Profesionales de apoyo y 2 CPS . Otros recursos: Equipos de computo, Impresora y papelería | Cesar Andrés Ardila Sánchez | 12 meses | Eficacia | Ubicación RUNT | # de notificaciones /# de mandamientos de pago | Se realizó la búsqueda de las direcciones en el RUNT, para las notificaciones de cobro coactivo durante la vigencia 2023 | 100 | 80 | Es necesario que el proceso indique los datos de la formula, como son el número de notificaciones sobre el número de mandamientos de pago. | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
12 | Cobro Coactivo | Solicitar a las entidades correspondientes el levantamiento masivo de las medidas de los expedientes que se encuentren cerrados. | Recurso humano: 1 Profesional de Cobro Coactivo. 2 Profesionales de apoyo y 2 CPS . Otros recursos: Equipos de computo, Impresora y papelería | Cesar Andrés Ardila Sánchez | 12 meses | Eficacia | Levantamiento masivo de las medidas de los expedientes que se encuentren cerrados. | # de solicitudes realizadas /# de Procesos de desembargos | Se remitió desembargo masivo | 100 | 80 | Informar datos de la fórmula para validar el indicador. | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
13 | Cobro Coactivo | Dar respuesta oportuna a las PQRS recibidas en el Modulo de PQRS. | Recurso humano: 1 Profesional de Cobro Coactivo. 2 Profesionales de apoyo y 2 CPS . Otros recursos: Equipos de computo, Impresora y papelería | Cesar Andrés Ardila Sánchez | 12 meses | Eficacia | Respuesta oportuna PQRS | # de PQRS contestadas/ # de PQRS recibidas | Cobro coactivo recibió 3114 peticiones con corte a 30 de noviembre, en el informe se reporta que se dio respuesta oportuna a 2.611 peticiones, quedando pendientes 503 peticiones. Lo que indica que se dio cumplimiento al 79,40% | 100 | 80 | Ajustar indicador para validar la meta | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
14 | Cobro Coactivo | Realizar las prescripciones de comparendos solicitados en el Modulo de PQRS. . | Recurso humano: 1 Profesional de Cobro Coactivo. 2 Profesionales de apoyo y 2 CPS . Otros recursos: Equipos de computo, Impresora y papelería | Cesar Andrés Ardila Sánchez | 12 meses | Eficacia | Prescripciones de comparendos | # de prescripciones de comparendos realizadas / # de comparendos en termino sancionatorio | Total PQRS vigencia 2023: 6620 Pendiente por contestar en 2023: 248 | 100 | 80 | Ajustar indicador para validar la meta | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
15 | Cobro Coactivo | Realizar las prescripciones de porte de placa anual solicitadas en el Modulo de PQRS. | Recurso humano: 1 Profesional de Cobro Coactivo. 2 Profesionales de apoyo y 2 CPS . Otros recursos: Equipos de computo, Impresora y papelería | Cesar Andrés Ardila Sánchez | 12 meses | Eficacia | Prescripciones de porte de placa | # de prescripciones de porte de placa / # de registros recibidos | Total PQRS vigencia 2023: 6620 Pendiente por contestar en 2023: 248 | 100 | 80 | Ajustar indicador para validar la meta | La Oficina de Cobro Coactivo de la I.T.T.B., cumplió en un 80% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO.
16 | Control Interno Administrativo | Evaluar el desempeño de los procesos a través del plan anual de auditorias y la planeación estratégica de la entidad, verificando las metas, indicadores, procesos estratégicos de la entidad y los riesgos asociados a estos. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Plan anual de auditoria | Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia | El Plan Anual de Auditoria Interna fue aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 23 de Diciembre del 2022, para el tercer trimestre de la vigencia 2023 a corte 30 de septiembre se realizo auditoria a los procesos: Trámites, informe entregado mediante oficio 028-23, Jurídico y Contratación informe entregado mediante oficio 035-2023, y en ejecución Proceso Financiero y Contable | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
17 | Control Interno Administrativo | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados de la evaluación independiente realizada al Sistema de Control Interno, sus líneas de defensa - MIPG (Decreto 2106 -2019) | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Informe Semestral al Sistema de Control Interno SCI - MIPG Control Interno | Dos Informes | Se presentaron y socializaron 2 informes al CICCI: Corte al 30 de diciembre de 2022 y 30 de junio de 2023 | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
18 | Control Interno Administrativo | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de las auditorias adelantadas | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Informe Auditorias | # de informes presentados al comité/ # de auditorias realizadas*100 | Auditoria No. 001 Cobro Coactivo, socializada en comité 18 de Mayo del 2023 Auditoria No. 003 Compras y Almacén socializada en comité del 14 de Junio del 2023 En comité de 10 de Agosto del 2023 se socializó informe de Auditoria No. 002 del proceso de Trámites En comité del 20 de Octubre del 2023, se socializaron las siguientes auditorias internas, las cuales fueron enviadas a los miembros del comité en sus fechas de informes definitivos a los correspondientes correos institucionales: Auditoria No. 004 Proceso Jurídico y contratación Auditoria No. 005 Proceso Financiero y Contable Auditoria No. 007 Caja Menor | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
19 | Control Interno Administrativo | Presentar al Comité institucional de Coordinación de Control Interno, el monitoreo realizado a la gestión de los riegos de la entidad, producto de su evaluación independiente y objetiva. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Monitoreo de Riesgos | # de socializaciones de los informes de seguimiento /# informes de seguimiento a la gestión de riesgos*100. | Se realizó informe de evaluación de la gestión del riesgo y diseño de controles y cumplimiento de las estrategias establecidas en el plan anticorrupción, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2023; enviado mediante correo electrónico a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 22 de Enero del 2024. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
20 | Control Interno Administrativo | Realizar recomendaciones con alcance preventivo | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Recomendaciones preventivas | Mínimamente Dos Informes de recomendaciones | La oficina de Control Interno, en los informes de seguimiento que realiza presenta sus recomendaciones tanto como a la dirección de la entidad como a los lideres de procesos. Seguimientos semanales a los PQRSD con el fin de evitar un mayor numero de tutelas, Seguimiento a los contrato y sus respectivas liquidaciones | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
21 | Control Interno Administrativo | Sensibilizar en temas de Sistema de Control Interno - MIPG. Gestión de Riesgos, Planes de Mejoramiento, etc | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Sensibilización Control Interno - MIPG | Mínimamente Dos Informes | En comité de fecha 10 de Agosto del 2023, se contextualizó en temas de la SÉPTIMA DIMENSIÓN En comité de 17 de Noviembre se realizó sensibilización de las políticas de MIPG En comité de fecha 20 de Octubre del 2023 se realzó sensibilización de la obligatoriedad de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
22 | Control Interno Administrativo | Ejecución de las Auditoria Internas aprobadas, de acuerdo al Programa Anual de Auditorias vigencia 2023 | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Ejecución de Auditorias | # de auditorias realizadas/# de auditorias programadas*100 | El Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2023, fue aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 23 de Diciembre del 2022. Durante la vigencia 2023 a corte 30 de Diciembre se ha dado cumplimiento al Plan de Auditoria así: Auditoria interna 001 Gestión Cobro Coactivo Auditoria Interna 002 Proceso Trámites Auditoria Interna 003 Proceso Compras y Almacén Auditoria Interna 004 Proceso Jurídico y Contratación Auditoria Interna 005 Proceso Financiero y Contable en ejecución Auditoria Interna No 006 Proceso Planeación, calidad y mejora (informe preliminar) Auditoria Interna No. 007 Caja menor | 100 | 80 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
23 | Control Interno Administrativo | Elaboración y Presentación de Informes de Ley | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Informe de Ley | # de informes realizados/# de informes programados*100 | La Oficina de Control Interno, ha dado cumplimiento a los informes de ley programados durante la vigencia 2023, entre los cuales se encuentran: Informe semestral del SCI, Informe de Gestión del Riesgo, Informe de Gestión por Dependencias | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
24 | Control Interno Administrativo | Acompañamiento y atención de las visitas realizadas por los entes de control externos en sus procesos de auditoria y seguimiento | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Auditorías realizadas | # de acompañamiento / # de auditorias realizadas*100 | Se brindo acompañamiento del 100% a la auditoria financiera y de gestión realizada a la vigencia 2022 por el ente de control | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
25 | Control Interno Administrativo | Revisar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreos vinculados a riesgos - Mapa de Riesgo Institucional | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Sandra Alhucema Arévalo | 12 meses | Eficacia | Seguimiento de riesgos | Informe Seguimiento a los Riesgos | Se realizó informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Diciembre del 2023. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Oficina de Control Interno Administrativo de la I.T.T.B., cumplió en un 97% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023.
26 | División Administrativa | Desarrollo actividades del Plan de Previsión de Recursos Humanos y Plan de Vacantes | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos y Plan de Vacantes | % de avance del Plan Previsión de Recursos Humanos y Plan de Vacantes | Mediante Resolución No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de acción integrado se adoptó Plan de previsión de Recursos Humanos y Plan anual de vacantes. Se presentó Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de acción integrado de la vigencia 2023. | 100 | 70 | Establecer actividades programadas vs ejecutadas; con el fin de estimar el porcentaje de cumplimiento | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
27 | División Administrativa | Desarrollo actividades del Plan de Capacitación | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento del Plan de Capacitación | % de avance del Plan de Capacitación | Mediante Resolución No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de acción integrado se adoptó el Plan de capacitaciones. e presentó Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de acción integrado de la vigencia 2023. De acuerdo con el cronograma de capacitación presentado por la primera y segunda línea de defensa, para la vigencia 2023 se programaron 50 capacitaciones; dándose cumplimiento a las 50. | 100 | 100 | Tomar registros fotográficos, de las capacitaciones que se realizan virtual, o realizar una lista de asistencia virtual y hacerla firmar de sus asistentes. | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
28 | División Administrativa | Desarrollo actividades del Plan de Bienestar e Incentivos | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento del Plan de Plan de Bienestar e Incentivos | % de avance del Plan de Bienestar e Incentivos | Mediante Resolución No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de acción integrado se adoptó el Plan de bienestar. Se presentó Informe de avance con corte al 31 de diciembre de este plan dentro de la matriz del Plan de acción integrado de la vigencia 2023. Se programaron 32 actividades; de las cuales se dio cumplimiento a 31 actividades. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
29 | División Administrativa | Desarrollo actividades del Plan de Acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento al Plan del SG-SST | % de avance del Plan del SG SST | 73 actividades programadas; de las cuales se observan 57 actividades | 100 | 97,5 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
30 | División Administrativa | Realizar jornada de inducción y reinducción a personal de la ITTB y contratistas de prestación de servicios. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Inducción y Reinducción | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas *100 | Inducción realizada a los funcionarios que ingresaron a la entidad durante el periodo. | 100 | 50 | Realizar reinducción | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
31 | División Administrativa | Liderar que se realice oportunamente la concertación de compromisos entre el evaluador y el evaluado, y el respectivo registro en el aplicativo EDL de la CNSC. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Concertación de compromisos para EDL | # empleados con compromisos concertados y registrados en el aplicativo EDL/ # total empleados de carrera administrativa que les aplica el sistema tipo EDL *100 | Se realizó concertación de compromisos para EDL del periodo 01-feb-2023 al 31-ene-2024. Esta información está registrada en el aplicativo EDL APP de la CNSC. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
32 | División Administrativa | Solicitar oportunamente las evaluaciones y mantener registro en las hojas de vida, y el respectivo registro en el aplicativo EDL de la CNSC. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Evaluación de desempeño laboral | # empleados con evaluaciones de desempeño registradas en el aplicativo EDL/ # total empleados de carrera administrativa que les aplica el sistema tipo EDL *100 | Se realizó EDL del periodo 01-ago-2022 al 31-ene-2023 y del periodo 1-feb al 31 de jul de 2023. La información reposa en la historia laboral de los funcionarios y en el aplicativo EDL APP | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
33 | División Administrativa | Realizar gestiones correspondientes para que los funcionarios de la ITTB, realicen la actualización de sus hojas de vida en el aplicativo SIGEP II de la Función Pública. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Actualización hojas de vida en SIGEP 2 | # de hojas de vida cargadas en el SIGEP/ # total funcionarios *100 | Se realizó seguimiento y se reitero a los funcionarios de la actualización de hoja de vida y presentación de declaración de bienes y rentas de la vigencia 2022. Se presentó avance de esta actividad en el Plan de mejoramiento de la División Administrativa. Se anexa Circular No. 10-11-12 de mayo de 2023. | 100 | 100 | Actualización de las hojas de vida en SIGEP II | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
34 | División Administrativa | Realizar gestiones correspondientes para que los funcionarios de la ITTB, realicen la declaración de bienes y rentas de la vigencia anterior, en el aplicativo SIGEP II de la Función Pública. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Actualización declaración de bienes y rentas en SIGEP 2 | # de declaraciones de bienes y rentas cargadas en el SIGEP/ # total de funcionarios *100 | Se realizó seguimiento y se reitero a los funcionarios la presentación de declaración de bienes y rentas de la vigencia 2022. Se presentó avance de esta actividad en el Plan de mejoramiento de la División Administrativa. | 100 | 84 | Seguimiento a 16 funcionarios no reportaron la declaración de bienes y rentas 2022 | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
35 | División Administrativa | Realizar ejercicios participativos para la apropiación del Código de Integridad. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Apropiación del Código de integridad | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas *100 | Informe de actividades realizadas durante la vigencia 2023 | 100 | 70 | Programar las actividades para las actividades del código de integridad. Igualmente, a presentar sus informes de monitoreo y avances. | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
36 | División Administrativa | Liquidar nómina de funcionarios, incluidas prestaciones sociales. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Nómina | Liquidación mensual de nómina y prestaciones sociales. | Mensualmente se realizó la liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales correspondientes. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
37 | División Administrativa | Gestionar situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad (licencias, vacaciones, permisos, incapacidades, etc). | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Situaciones administrativas | # de situaciones administrativas gestionadas / # de situaciones administrativas recibidas *100 | Se dio tramite y mediante Resolución interno se gestionan las situaciones administrativas recibidas. Información que reposa en archivo de historias laborales y software de nómina de la ITTB. | 100 | 100 | Establecer datos del indicador para saber el porcentaje de avance | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
38 | División Administrativa | Digitalización de historia laboral y novedades de hoja de vida de los todos los funcionarios. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado, 1 Auxiliar Administrativo y 1 CPS. Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Emperatriz Ávila Noriega | 12 meses | Eficacia | Digitalización de hojas de vida | Digitalización de todas las hojas de vida e historia laboral de los funcionarios de la ITTB | Historias laborales con novedades y situaciones administrativa digitalizadas en carpeta individual de archivo ubicado en División Administrativa. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Administrativa cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
39 | División de Planeación | Elaboración Plan Operativo Anual de Inversión del Sector Transporte (P.O.A.I.) y actualización trimestral. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Elaboración POAI | 2 documentos de plan operativo formulado y 4 actualizaciones trimestrales de la vigencia 2023 | Las actualizaciones al P.O.A.I 2023 se realizó manera mensual por seguimiento de Planeación Distrital. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
40 | División de Planeación | Elaborar Plan de acción PDD | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Plan de acción | Plan de acción vigencia 2023 elaborado | Mediante Resolución No. 114 del 31 de enero de 2023 y como parte del Plan de acción integrado se adoptó el Plan de acción institucional. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
41 | División de Planeación | Realizar seguimiento a las metas del plan de Desarrollo ITTB. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Plan de acción | # de revisiones al plan de acción ITTB/ # total de revisiones programadas *100 | Realizado seguimiento mensual al desempeño de metas del plan de desarrollo. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
42 | División de Planeación | Realizar Monitoreo a planes institucionales | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Monitoreo Plan de acción | # de monitoreos realizados a planes de acción institucional / # de seguimientos programados *100 | Realizado monitoreo a metas e indicadores de los planes de acción de los procesos correspondiente al corte de diciembre de 2023 | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
43 | División de Planeación | Presentar proyectos para certificar la ejecución de recursos de inversión. Metas PPD. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Proyectos presentados | # de proyectos presentados para certificación/ # de proyectos programados *100 | Presentado y certificado los siguientes proyectos: Fortalecimiento Acciones de seguridad, Ampliación ITTB, Fortalecimiento Institucional, Política Publica, Reductores, Semaforización y Señalización. Se cuenta con las respectivas certificaciones | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
44 | División de Planeación | Apoyar la gestión de recursos para avance de metas del plan de desarrollo | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Gestión de recursos | # de gestiones realizadas / # de gestiones programadas *100 | Gestión recursos para las actividades con la ANSV y la CEPAL | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
45 | División de Planeación | Realizar monitoreo al plan anticorrupción y estrategias de Atención al ciudadano. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Monitoreo Plan Anticorrupción | # de monitoreos realizados/ # de monitoreos programados *100 | Se realizó monitoreo y se presentó avance con el plan de acción integrado con corte al 31 de diciembre de 2023 | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
46 | División de Planeación | Consolidar y estructurar informe de gestión al Concejo Municipal | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Informe Concejo | # de informes presentados al Concejo Municipal / # de informes programados *100 | Se presentó Informe de Gestión al Concejo Municipal del periodo octubre de 2022 a febrero de 2023, marzo a mayo de 2023, junio a septiembre de 2023 y de octubre a diciembre de 2023 | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
47 | División de Planeación | Realizar informes de avance de la implementación de MIPG | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo y papelería | Luz Estella Narváez Martínez | 12 meses | Eficacia | Informe MIPG | # de monitoreos realizados/ # de monitoreos programados *100 | Informe MIPG de la vigencia 2023 | 100 | 50 | No se programó acción correctiva | La División de Planeación cumplió en un 94% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
48 | División de Sistemas | Desarrollo actividades Plan Estratégico Tecnología Información PETI | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento al Plan Estratégico Tecnología Información PETI | % de avance del Plan Estratégico Tecnología Información PETI | Se elaboró evaluación independiente a las actividades programadas del Plan Estratégico, donde solo se evidenció cumplimiento del 11% | 100 | 11 | Establecer acciones y actividades claras y especificas para desarrollo del Plan | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
49 | División de Sistemas | Desarrollo actividades del Plan estratégico de tratamiento de riesgos de la información | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento del Plan estratégico de tratamiento de riesgos de la información | % de avance del Plan estratégico de tratamiento de riesgos de la información | Teniendo en cuenta lo manifestado por la segunda línea de defensa, informa que las actividades se encuentran relacionadas en el Plan Estratégico. Verificando el PETI, solo se observa el documento y no la ejecución de las actividades. | 100 | 30 | Establecer acciones y actividades claras y especificas para desarrollo del Plan | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
50 | División de Sistemas | Desarrollo actividades del Plan de la seguridad, privacidad y aseguramiento de la información | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento del Plan de la seguridad, privacidad y aseguramiento de la información | % de avance del Plan de la seguridad, privacidad y aseguramiento de la información | Teniendo en cuenta lo manifestado por la segunda línea de defensa, informa que las actividades se encuentran relacionadas en el Plan Estratégico. | 100 | 30 | Establecer acciones y actividades claras y especificas para desarrollo del Plan | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
51 | División de Sistemas | Desarrollo actividades del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos ITTB | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Cumplimiento al Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos ITTB | % de avance del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos ITTB | Se valida avance del 30% en referencia que se realiza el respectivo mantenimiento por parte del consorcio STB a los equipos de su propiedad. Pero no se observa cronograma para los mantenimientos, ni bitácoras que lo soporten. | 100 | 30 | Establecer cronograma para los mantenimientos. | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
52 | División de Sistemas | Mantener actualizada la pagina WEB de la entidad, como medio de información y consulta para fácil acceso a la comunidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Índice ITA | Índice obtenido en aplicativo ITA de la Procuraduría General | De acuerdo al reporte del cumplimiento de la Procuraduría, la matriz ITA de la ITTB presenta 74 puntos. | 100 | 74 | Es de gran interés que la entidad reporte el 100 por ciento de cumplimiento de la matriz. Se insta al proceso a buscar estrategias que logren la meta y den cumplimiento a la normatividad, con el fin de evitar posibles sanciones por el ente de control. | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
53 | División de Sistemas | Generación y aseguramiento de los Backups de la base de datos del Sistema de Información SIOT. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Backup SIOT | # Backups asegurados base de datos SIOT/ #Backups programados según política de aseguramiento de la información *100 | Los Backups son generados diariamente por el consorcio y entregados formalmente cada mes a la división de sistemas; los cuales se encuentran custodiados en el archivo del área de sistemas. | 100 | 100 | Se recomienda que además de tener un backups en la oficina, se debe contar con un backups fuera de la entidad en custodia. | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
54 | División de Sistemas | Publicar Datos abiertos para disposición del público en general con el fin de servir de base en investigaciones e informes de otras entidades. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Publicar Datos abiertos | # de datos publicados/# de datos programados *100 | Se publican los comparendos y demás temas remitidos por las oficinas de la ITTB. Se valida el mismo porcentaje de avance de la matriz ITA | 100 | 74 | Se valida el mismo porcentaje de avance de la matriz ITA | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
55 | División de Sistemas | Implementación de pagos en línea de comparendos y porte de placa. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Pago en línea | # de servicios implementados/ # de servicios programados *100 | De acuerdo con lo enunciado por la segunda línea de defensa, manifiestan que se implemento la liquidación de porte de placa, comparendos y liquidación de cuotas de acuerdo de pago. Pero la meta hace referencia a los pagos en línea, actividad que a la fecha se está desarrollando. | 100 | 30 | Se requiere para el siguiente semestre contar con los datos del indicador | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
56 | División de Sistemas | Control SUIT corporativa (correo electrónico, drive, calendario, formularios) para manejo de las comunicaciones. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Control SUIT | # de funcionarios y profesionales de apoyo con acceso a la SUIT corporativa/ # total de funcionarios y profesionales de apoyo *100 | 113 funcionarios y profesionales de apoyo cuentan con correo corporativo | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
57 | División de Sistemas | Administración del aplicativo HQ RUNT (Administración de contraseñas, perfiles y asignación de permisos en el aplicativo a los funcionarios y generación de ticket por tipificación ante la mesa de ayuda ) | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Zaida González Cárdenas | 12 meses | Eficacia | Administración del aplicativo HQ RUNT | # de funcionarios y profesionales de apoyo con acceso al aplicativo Hq RUNT/ # total de funcionarios y profesionales de apoyo *100 | Se brindo apoyo a los funcionarios que tienen acceso al HQ RUNT, a los cuales se les asignaron funciones a su cargo. | 100 | 100 | Se requiere para el siguiente semestre contar con los datos del indicador | La División de Sistemas cumplió en un 58% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
58 | División de Transporte Público | Formular, socializar y hacer seguimiento al desarrollo del Plan estratégico de control al servicio público de transporte terrestre de pasajeros en el distrito de Barrancabermeja vigencia 2023. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Plan estratégico de control al transporte programado | Plan estratégico de control al transporte actualizado, adoptado y ejecutado | Documento aprobado por el comité de gestión y desempeño en el acta No. 5 del 25 de octubre de 2023 | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
59 | División de Transporte Público | Revisar, verificar y validar las documentos que sustentan la operación de los vehículos de servicio público que se encuentran vinculados a empresas de transporte habilitadas en el distrito, procediendo a expedir las tarjetas de operación que los autorizan para prestar el servicio de transporte. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Expedición de tarjetas de operación | # de vehículos de transporte público de pasajeros con tarjetas expedidas/ # de vehículos de transporte público individual de pasajeros registrados en la ITTB *100 | Se tramitó y expidió 358 tarjetas de operación solicitada por las diferentes empresas de transporte habilitadas en Barrancabermeja, en un trimestre se informa que se realizaron las respectivas tarjetas, pero no se evidencia cuantas; de las 900 registradas. | 100 | 50 | Registrar la totalidad de los trámites para validar indicador. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
60 | División de Transporte Público | Apertura las investigaciones administrativas por infracciones a las normas de transporte por informes radicados en la dependencia 2023 . | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Investigaciones administrativas por infracciones a las normas | # de investigaciones apertura das por presuntas infracciones al transporte público/# de informes de transporte radicados *100 | La segunda y tercera línea de defensa informa que a la fecha no se han recibido informes por infracciones a las normas de transporte púbico; razón por la cual no se han realizado las investigaciones. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
61 | División de Transporte Público | Apoyar la gestión para la actualización y desarrollo del Plan local de seguridad vial en el distrito de Barrancabermeja. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Reuniones sobre Plan Local de Seguridad Vial. | Reuniones desarrolladas/reuniones convocadas. | Teniendo en cuenta lo informado por la división de planeación; quien hace parte del comité, manifiesta que el día 12 de mayo del presente año, se realizó comité, con el fin de revisar y realizar observaciones a los programas y acciones para definir el plan local de seguridad vial. En el segundo trimestre, se informa que el proceso se encuentra en etapa de formulación, para someter a consideración de los diferentes actores las propuestas de acciones para su priorización. En el tercer trimestre informan que no se ha realizo comité de seguridad vial. | 100 | 70 | Ser más objetivo en la especificación de la meta. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
62 | División de Transporte Público | Apoyar creación de nuevo modelo de Transporte Público colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Reuniones para creación nuevo modelo de transporte publico | # de reuniones realizadas/# de reuniones requeridas *100 | Se realiza reunión con personal directivo de la Universidad Nacional para actualización de la propuesta de económica que permitirá la suscripción de un convenio interadministrativo para la elaboración de estudios técnicos en la estructuración del sistema estratégico de transporte público. Se han realizado reuniones que permiten socializar nuevas disposiciones normativas y concretar medidas en los trámites de cambios de empresa y cambios de servicio para vehículos tipo taxi. | 100 | 70 | No se establecen avances con objetividad, que tipo de reuniones realizaron, que se concluyó de dichas reuniones, con que periodicidad se hicieron, las fechas. Igualmente, no se tiene información de cuantas se programaron para el periodo. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
63 | División de Transporte Público | Implementar estrategia para incentivar el uso del transporte público. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Estrategias uso de transporte publico | # de empresas y entidades vinculadas/ # de empresas en Barrancabermeja *100 | Se adelanta reunión con las empresas de transporte público individual, socializando el estudio de estructuración de la nueva tarifa, de esta forma se cumple el compromiso pactado. Se adjunta estudio y Decreto 137 de marzo 2023. | 100 | 50 | No se determinan ni las empresas vinculadas, ni se observan las estrategias implementadas. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
64 | División de Transporte Público | Adelantar los procesos administrativos para el proceso de desvinculación de aquellos vehículos que no cumplen con requisitos para prestar el servicio de transporte en el distrito. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Desvinculación de vehículos | # de vehículos desvinculados/ # vehículos que no cumplen requisitos *100 | Se realizaron las desvinculaciones de vehículos solicitadas. | 100 | 50 | No se cuenta con la información del indicador como es el número de vehículos que no cumplen los requisitos. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
65 | División de Transporte Público | Proyectar los actos administrativos que sustentan los diferentes trámites de transporte público y procesar los que corresponda. | Recurso humano: 1 Profesional Especializado y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, impresora, software y papelería | Henry Méndez Galán | 12 meses | Eficacia | Respuesta solicitudes | # de solicitudes avocadas y tramitadas/# de solicitudes radicadas *100 | Se realizaron las desvinculaciones de vehículos solicitadas. | 100 | 50 | No se cuenta con la información del indicador como es el número de vehículos que no cumplen los requisitos. | La División de Transporte Público cumplió en un 67,5% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SATISFACTORIO
66 | División Financiera | Estudiar, presentar y aprobar el proyecto de presupuesto de la vigencia | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Eficacia | Presupuesto 2023 adoptado | Presupuesto de la vigencia adoptado | Liquidación presupuesto: Resolución DIR23001260 del 18 de diciembre de 2023. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
67 | División Financiera | Garantizar el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Financiero | Cupo de pagos gestionado X mes | Presentar Informe a Dirección sobre pagos gestionados mensualmente | Cupos gestionados: 15769232924 Cupo pagado: 13607959658 = 86% | 100 | 86 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
68 | División Financiera | Garantizar el cumplimiento de recaudo de cartera para la vigencia | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Financiero | Valor presupuestado de recuperación de cartera | $3.800,000,000 valor presupuestado de recuperación de cartera para el año 2023 | Se recaudó 3.735.176.657 para la vigencia 2023 = 98% | 100 | 98 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
69 | División Financiera | Medir capacidad de la entidad para asumir los gastos de funcionamiento. | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Financiero | Ejecución de gastos de funcionamiento | Presentar Informe trimestral a la Dirección sobre ejecución de gastos de funcionamiento. | Se presentó Informe mensual, según email anexo. Funcionamiento ejecutado: 12.059.134.283 Ingresos corrientes: 10.299.905.150= 117%. Por cada $100 de ingresos corrientes se gastan $117 en gastos de funcionamiento. (Reporte vigencia 2023) | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
70 | División Financiera | Medir nivel de eficiencia de la entidad frente al recaudo de los recursos | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Financiero | Equilibrio en ejecución presupuestal | Presentar Informe trimestral a la Dirección sobre ejecución de ingresos y gastos. | Se presentó Informe mensual, según email anexo. Ejecución de gastos: 14.017.582.678. Ingresos: $14.035.081.807= 99,98%. De cada $ 100 de ingresos se gastan $ 99 (Reporte vigencia 2023) | 100 | 99,98 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
71 | División Financiera | Medir efectividad de la gestión de ingresos (recaudo general) | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, 1 CPS de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Joaquín Herazo Meza | 12 meses | Financiero | Recaudo sobre ingresos proyectados | Presentar Informe trimestral a la Dirección sobre ejecución de ingresos. | Se presentó Informe mensual, según email anexo. Durante el semestre se recaudo el 84,21% del total del presupuesto de la vigencia. Respecto al presupuesto del periodo, se tiene un recaudo de $84 por cada $100 presupuestado. | 100 | 84,21 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
72 | División Financiera | Presentar informes de Ley de la División financiera. | Recurso humano: Profesional Especializado, Contador, Tesorero, Técnico de Apoyo . Otros recursos: Equipos de computo y papelería | Isabel Mancera Camelo | 12 meses | Eficacia | Informes rendidos | Trimestralmente se informa de los Informes rendidos en el periodo. Total informes en la vigencia: 72 | Se presentó Informe de estados financieros de cada trimestre a la Contaduría General de la Nación. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Financiera cumplió en un 95% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
73 | División Jurídica y Contratación | Brindar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas y que sean competencia de la división jurídica . | Recurso humano: Profesional Especializado, Secretaria . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Fabiola Guarín Sanabria | 12 meses | Eficacia | Respuesta a solicitudes | # de respuestas emitidas / # de solicitudes recibidas *100 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 recibió 75 pqrsd, en el segundo trimestre recibió 80, en el tercer trimestre recibió 171 pqrs y en el cuarto trimestre recibió 80 pqrs; para un total de 406 pqrs; los cuales fueron contestados en su totalidad. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Jurídica y de Contratación cumplió en un 94,46% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
74 | División Jurídica y Contratación | Proyectar los recursos de apelación sobre procesos contravencionales . | Recurso humano: Profesional Especializado, Secretaria . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Fabiola Guarín Sanabria | 12 meses | Eficacia | Recursos de apelación | # de apelaciones resueltas / # de apelaciones radicadas en la oficina jurídica *100 | En el primer semestre se recibió una apelación, y en el segundo semestre ser recibieron dos apelaciones, para un total de la vigencia de 3 apelaciones, las cuales fueron resueltas en su totalidad. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Jurídica y de Contratación cumplió en un 94,46% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
75 | División Jurídica y Contratación | Seguimiento a procesos de defensa judicial, y atención de conciliaciones presentadas ante la procuraduría y asuntos administrativos, por parte de los usuarios afectados. | Recurso humano: Profesional Especializado, Secretaria . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Fabiola Guarín Sanabria Comité de conciliación Profesional de apoyo en Defensa judicial | 12 meses | Eficacia | Procesos de Defensa Judicial | # de reuniones del comité de conciliación realizadas/ # de reuniones programadas * 100 # de procesos radicados en Juzgados / # de procesos revisados en Comité * 100 | Se realizaron 24 comités de los 24 programados de acuerdo con la normatividad | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Jurídica y de Contratación cumplió en un 94,46% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
76 | División Jurídica y Contratación | Proyectar los contratos de prestación de servicios de apoyo, mínima cuantía, convenios entre otros y los cuales autorice el Director | Recurso humano: Profesional Especializado, Secretaria . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Fabiola Guarín Sanabria | 12 meses | Eficacia | Contratación | # de contratos legalizados / # de contratos contratos elaborados *100 | Revisando la matriz del plan de acción, se evidencia que en el primer trimestre se legalizaron 25 contratos. En el segundo trimestre 37 contratos. En el tercer trimestre se legalizaron 9 contratos, En el cuarto trimestre se legalizaron 37 contratos. Para un total de 108 contratos elaborados y legalizados de acuerdo con la información brindada. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Jurídica y de Contratación cumplió en un 94,46% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
77 | División Jurídica y Contratación | Publicación oportuna de procesos en el secop | Recurso humano: Profesional Especializado, Secretaria . Otros recursos: Equipos de computo, impresora y papelería | Fabiola Guarín Sanabria Equipo de contratación | 12 meses | Eficacia | Publicación en SECOP II | # de Contratos publicados oportunamente / # de tramitados *100 | La tercera línea de defensa con el fin de validar la meta de publicación oportuna en el SECOP II, se estima lo evidenciado en la Auditoria Interna realizada al proceso contractual en la actual vigencia; se observa que, de 62 contrato formalizados, siete (7) contratos presenta irregularidades en la publicación del SECOP II. Número de contratos el 048, 036, 033, 021, 018, 015, 003. | 100 | 89 | Publicación oportuna en SECOP II | La División Jurídica y de Contratación cumplió en un 94,46% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
78 | División Técnica | Realizar actividades de demarcación lineal (metros lineales) en vías prioritarias. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar , 1 CPS y señalizadores. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Demarcación Lineal | # de metros lineales horizontales de vías señalizadas / # total proyectado *100 | Cumplimiento de 13.762,7 metros lineales; de los 2.000 metros lineales programados. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
79 | División Técnica | Realizar actividades de demarcación por metros cuadrados (marcas viales) en vías prioritarias. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar , 1 CPS y señalizadores. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Demarcación Metros cuadrados | # de metros cuadrados horizontales de vías señalizados / # total proyectado * 100 | Cumplimiento del 100%, logrando la demarcación de 5.634,08 m2 de los 1.500 m2 programados. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
80 | División Técnica | Gestionar la construcción y/o instalación de 100 metros lineales de reductores de velocidad en sectores de riesgo de accidentalidad. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Reductores de velocidad | # de metros lineales de reductores de velocidad instalados/ # total proyectado *100 | Construcción y/o instalación de 34 resaltos parabólicos, 33 resaltos portátiles y 544 bandas reductoras. Para un total de 611 reductores de velocidad. Logrando así mayor cantidad de reductores programados | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
81 | División Técnica | Gestionar la Instalación de 100 señales verticales nuevas. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Señales verticales nuevas | # de señales verticales nuevas instaladas/ # total de señales proyectadas *100 | En la vigencia 2023, se instalaron 154 señales verticales sencillas y 240 señales verticales dobles, se realizó mantenimiento a 136 señales existentes | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
82 | División Técnica | Garantizar la operación y mantenimiento de la red de semaforización en la ciudad. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Mantenimiento de semaforización | # de intersecciones semaforizadas con mantenimiento/ # total intersecciones en la ciudad *100 | La entidad ha gestionado los recursos necesarios para realizar el permanente mantenimiento preventivo y correctivo; así como garantizar la operación de la red de semaforización del Distrito de Barrancabermeja. Desde el proceso de seguridad vial, se realiza monitoreo permanente a las 51 intersecciones, para garantizar la funcionalidad del sistema de semaforización del Distrito de Barrancabermeja. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
83 | División Técnica | Apoyar la gestión de proyectos dirigidos al fortalecimiento de la seguridad vial en el distrito de Barrancabermeja. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Apoyo gestión de Proyectos | # de proyectos elaborados y radicados / # proyectos programados * 100 | Durante los días 13 y 24 de marzo, 5, 13 y 25 de abril se realizaron reuniones participativas entre representante de la CEPAL y funcionarios y contratistas de la ITTB con el fin de construir el plan de trabajo del proyecto “Todos construimos seguridad vial”. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
84 | División Técnica | Sensibilizar en seguridad vial a través de campañas, eventos de capacitación y medios de comunicación incluyendo redes sociales. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Sensibilización en seguridad vial | # de estrategias desarrolladas/ # de estrategias proyectadas *100 | Capacitación a 1.258 personas (227 niños y 981 adultos), para un total de 4.152 personas | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
85 | División Técnica | Realizar comités de análisis de accidentalidad trimestral. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Comité de análisis de accidentalidad | # de comités de accidentalidad realizados/ # de comités programados *100 | Se han realizado dos (2) comités y 3 mesas de formulación con representantes del Organismo de Tránsito, Comité local de seguridad vial y representantes del sector de Transporte Público | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
86 | División Técnica | Realizar visitas técnicas a los diferentes barrios de la ciudad para análisis de necesidades a cubrir en materia de seguridad vial. | Recurso humano: Profesional Especializado, 1 Auxiliar y 1 CPS. Otros recursos: Equipo de computo, Impresora y papelería | Emma Vilardi Cañarete | 12 meses | Eficacia | Visitas Técnicas | # de barrios visitados para revisión técnica/ # de visitas programadas *100 | Se realizaron 32 visitas técnicas en la vigencia | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La División Técnica cumplió en un 100% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
87 | Inspección de Policía y Transito | Realizar seguimiento a la sanción de comparendos registrados en el sistema | # de comparendos gestionados / # total de comparendos realizados *100 | Eucaris Agamez Arévalo Angelica Pachón | 12 meses | Eficacia | Comparendos gestionados | # de comparendos gestionados / # total de comparendos realizados *100 | Durante la vigencia 2023, se realizaron 13.805 comparendos; de los cuales se sancionaron 3.009, en audiencia 26, exonerados 10, acuerdos de pago 43, liquidados 3, pagados 7273, pendiente 2423, recurso 1. Para un total de 12.788 comparendos gestionados | 100 | 93 | Persiste la falla en la falta de imágenes de comparendos . | La Inspección de Policía y Transito cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
88 | Inspección de Policía y Transito | Realizar seguimiento a la sanción de comparendos con audiencia | # de fallos emitidos / # de audiencias solicitadas * 100 | Eucaris Agamez Arévalo Angelica Pachón | 12 meses | Eficacia | Fallos emitidos | # de fallos emitidos / # de audiencias solicitadas * 100 | En el primer semestre de la vigencia 2023, se solicitaron 37 audiencias, de las se emitieron 32 fallos. En el segundo semestre de la vigencia 2023, se solicitaron 33 audiencias; de las cuales se emitieron 26 fallos. En la vigencia se solicitaron 70 audiencias de las cuales se emitieron 58 fallos | 100 | 83 | Se ha llevado de manera satisfactoria el proceso respetando el debido proceso y el derecho de la defensa | La Inspección de Policía y Transito cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
89 | Inspección de Policía y Transito | Realizar el seguimiento y verificación de pagos y documentos requeridos por el proceso para el retiro de vehículos de patios | # de ordenes de salida gestionadas / # de solicitudes de salida requerida por los usuarios * 100 | María Fernanda Endes Moreno Sol Marina Marín Miranda | 12 meses | Eficacia | Ordenes de salida gestionadas | # de ordenes de salida gestionadas / # de solicitudes de salida requerida por los usuarios * 100 | Durante el semestre se inmovilizaron 1791 vehículos, de los cuales se gestiono la salida de 1554. En el segundo semestre se inmovilizaron 1516, gestionándose 1509. De acuerdo a la información anterior se inmovilizaron 3.307 vehículos, de los cuales se gestiono la salida de 3063. | 100 | 93 | No se programó acción correctiva | La Inspección de Policía y Transito cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
90 | Inspección de Policía y Transito | Realizar el seguimiento y verificación de los comparendos elaborados por los agentes de transito de la ITTB y los comparendos de carreteras | # de comparendos registrados en SIOT / # de comparendos realizados *100 | Zuleima López (Con apoyo personal Consorcio STB) | 12 meses | Eficacia | Registro de comparendos | # de comparendos registrados en SIOT / # de comparendos realizados *100 | La Inspección de Policía, realiza seguimiento y ha emitido los respectivos informes a la división de sistemas. Como es el caso que se detecto que algunos comparendos electrónicos no subieron al sistema SIOT, por lo que no se había podido sancionar la totalidad de los comparendos. | 100 | 80 | Persiste la falla en la falta de imágenes de comparendos . | La Inspección de Policía y Transito cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE
91 | Inspección de Policía y Transito | Gestionar respuesta a acciones de tutela del proceso | # de acciones de tutela contestados / # de tutelas radicadas * 100 | Eucaris Agamez Arévalo Angelica Pachón | 12 meses | Eficacia | Acciones de tutela contestadas | # de acciones de tutela contestados / # de tutelas radicadas * 100 | Se recibieron 28 tutelas de las cuales 25 fueron contestadas y 3 se remitieron a otro proceso por competencia | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | La Inspección de Policía y Transito cumplió en un 90% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
92 | Matriculas y Tramites | Liquidación, ejecución y legalización trámites del RNA, RNC, RNMA, RNRYSR. | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Liquidación de tramites | # de trámites legalizados / # de trámites solicitados * 100 | Trámites RNA, RNC, RNMA, RNRYS, durante el primer semestre se reportan 22.839 trámites. Y durante el segundo semestre se generaron 23.782 tramites, Para un total de 46.621; los cuales se han resuelto en su totalidad los requeridos por los usuarios. | 100 | 100 | No se programó acción correctiva | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
93 | Matriculas y Tramites | Rendir informes mensuales de la gestión de trámites (Identificar trámites de alto impacto para determinar su intervención) y registrar su desempeño en la plataforma SUIT. | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Informe SUIT | # de informes presentados/ # de Informes programados *100 | 12 informes durante la vigencia 2023, reportados al proceso de planeación. | 100 | 100 | Cumplir con el Plan de mejoramiento | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
94 | Matriculas y Tramites | Realizar el aseguramiento documental de los trámites efectuados de forma digital y física, con el apoyo de la Dirección | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Archivo de tramites | Tramites archivados en su correspondiente carpeta de registro automotor y en forma digital en el SIOT | El proceso de Trámites cuenta con plan de mejoramiento, producto de la auditoria interna, en el cual se pudo observar en la muestra tomada de 93 expedientes se evidenció que 34 tramites no contaban con el archivo del último tramite registrado en el SIOT. En el seguimiento realizado se observa la digitalización, se informa desde la primera y segunda línea de defensa que lo realiza el Consorcio STB. En el archivo se apoya al proceso desde la dirección con un funcionario para el archivo de gestión y dos en el archivo histórico. | 100 | 100 | Cumplir con el Plan de mejoramiento | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
95 | Matriculas y Tramites | Archivo 100% organizado, digitalizado y centralizado, con el apoyo de la Dirección y División Administrativa. | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Tramites digitalizados | # de trámites digitalizados/ # de trámites generados *100 | El proceso de Trámites cuenta con plan de mejoramiento, producto de la auditoría interna, en el cual se pudo observar en la muestra tomada de 93 expedientes se evidenció que 34 tramites no contaban con el archivo del último trámite registrado en el SIOT, En el seguimiento realizado se observa la digitalización, se informa desde la primera y segunda línea de defensa que lo realiza el Consorcio STB. En el archivo se apoya al proceso desde la dirección con un funcionario para el archivo de gestión y dos en el archivo histórico. | 100 | 100 | Cumplir con el Plan de mejoramiento | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
96 | Matriculas y Tramites | Migración de vehículos en la plataforma RUNT, de todos aquellos que iniciaron tramites antes del funcionamiento de la plataforma RUTN. se escogieron las placas XW0 , las IN las cuales hay una proyección para el mes de Julio 2023, ya que esta atrasada la meta. | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Vehículos migrados a RUNT | # de vehículos migrados/ # de vehículos programados para migración *100 | El proceso de migración de la información se continúa dando a medida que el usuario la va solicitando a través de algún trámite que esté realizando y se requiera de la actualización de la información en la plataforma. Como lo expresa la primera línea, el proceso de migración se va dando a medida que se solicite por parte del usuario. Para la tercera línea de defensa en muy complicado proceder a realizar la validación de la meta, con motivo de no observarse programada el numero de vehículos a migrar. Razón por la cual no se puede validar la meta. | 100 | 80 | Establecer el numero de vehículos a migrar | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.
97 | Matriculas y Tramites | Realizar las visitas a los corregimientos y concesionarios, y escuelas de enseñanza para la promoción de los productos de la entidad | Recurso humano: Coordinador de Área, Auxiliares administrativos. Otros recursos: Equipos de computo, software, impresora y papelería | Martha Pico Arenas | 12 meses | Eficacia | Visitas realizadas | # de visitas efectuadas/ # de visitas programadas *100 | De acuerdo con lo enunciado desde la primera y segunda línea de defensa, se está haciendo la gestión correspondiente, por parte del consorcio STB. Razón por la cual se valida un 60%, y se requiere que la meta sea evaluada para el siguiente periodo. | 100 | 50 | Realizar visitas | El proceso de Matriculas y trámites cumplió en un 88% los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2023, obteniendo en la calificación por dependencias un nivel SOBRESALIENTE.